**伊宁县农业农村局**

**伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目**

绩效评价报告

驰天会咨字[2025]1-0181号

**新疆驰远天合有限责任会计师事务所**

**XIN JIANG CHI YUAN TIAN HE**

**Certified Public Accountants Co.,Ltd.**

项目名称：伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目

委托单位：伊宁县财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

机构负责人：孙卫红

联系方式：0991-2835917、0991-2831583

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路9号汇源大厦13楼

邮政编码：830004

项目评价小组成员：

项目主评人：冯延萍 注册会计师、注册评估师

报告复核人：腊晓林 咨询工程师

项目负责人：张 珊 中级经济师

项目组成员：孙 婕

# 报告摘要

受伊宁县财政局委托，新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，对2024年度伊宁县农业农村局实施的冬小麦商品种子补贴资金项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

**一、基本情况**

**（一）项目背景**

种子作为现代农业的“芯片”，是保障粮食安全和重要农产品稳定安全供给的核心要素，党中央、国务院作出种业振兴行动的决策部署。《种业振兴行动方案》把“良种补贴”列为保障粮食安全的关键抓手，要求各地通过财政手段降低农民用种成本，加快优良品种普及。

为深入贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实党中央、自治区关于种业振兴决策部署，强化政策引导，2023年6月24日，伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅印发《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办规〔2023〕3号），科学统筹做好州直小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子推广应用工作，提高商品种子对农业增产贡献度，切实为粮食生产和重要农产品稳定安全供给提供保障。伊宁县为进一步提升当地粮食综合生产能力，优化农作物品种结构，贴合州级政策导向，实施伊宁县冬小麦商品种子补贴政策，助力本地农业高质量发展，实现粮食增产、农民增收的目标，为县域经济腾飞注入强劲动力。

**（二）项目概况**

项目名称：伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目

项目实施单位：伊宁县农业农村局

补贴对象及内容：对伊宁县范围内所有合法的冬小麦种植者（含农场职工），在当地农业农村部门备案的合法经营门店或种子企业购买的种子，按照购种有效票据及商品种子播种净面积，依据冬小麦补贴标准最高上限25.00公斤/亩、每公斤补贴1.00元的补贴标准，给予核定补贴。2024年度上报的冬小麦种植面积共计22.43万亩，计划开展冬小麦商品种子补贴的商品种子率为87.95%。

补助范围：2023年度冬播小麦。

**（三）资金使用情况**

2024年2月28日，伊犁州财政局印发《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号），下达伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴预算资金共计480.10万元。2024年项目实际到位资金480.10万元，资金到位率为100.00%。

截至2024年12月，项目实际开展冬小麦商品种子补贴范围的冬小麦种植面积共计18.69万亩，纳入补贴范围的商品种子用量4,542,213.05公斤，实际补贴支出454.22万元，预算资金执行率为94.61%。

**二、评价结论**

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目”绩效进行客观评价，该项目最终得分为86.70分，评价级别属于“良”。各部分权重和绩效分值如下表：

表：伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目得分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **项目决策类** | **项目过程类** | **项目产出类** | **项目效益类** | **合计分值** |
| **权重** | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| **得分** | 9.50 | 23.00 | 25.03 | 29.17 | 86.70 |
| **得分率** | 95.00% | 76.67% | 83.43% | 97.23% | 86.70% |

**三、取得的业绩、存在的问题和改进的建议**

**（一）主要经验及做法**

项目实施单位根据伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅下发的《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求推进冬小麦商品种子补贴项目，及时组织各乡镇开展2023年冬小麦实际补贴面积的申报审核工作，并在补贴发放后由农业农村局组织人员开展实地核查工作，确保了补贴发放的准确性，为粮食生产和重要农产品稳定安全供给提供保障。

**（二）存在的问题**

**1.项目未按照政策要求细化制定补贴实施方案**

项目实施单位未根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）提出的“明确责任分工。各县市农业农村部门负责补贴实施方案制定、商品种子数量核准以及资金监督使用”等工作要求，结合伊宁县实际情况制定补贴实施方案。

**2.商品种子补贴实施程序执行不够规范**

经评价分析，项目实施过程存在农户申请工作及补贴核实工作开展不到位，补贴发放不够及时等补贴实施程序执行不够规范问题，具体如下：

①经抽查巴依托海镇上塔依尔于孜村66户种植户的补贴工作台账资料，项目实施单位仅收集整理了农户的购种票据，未按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的“农户（种植户）自愿申请，向村委会据实申报符合条件的小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积及购种有效票据”补贴程序组织农户开展补贴申报工作。

②经查阅各乡镇的补贴工作台账等补贴工作资料，未见各乡镇按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的“乡镇复核。乡镇组织对村级上报的小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积、补贴金额开展实地复核，无误后，报县市农业农村部门核实认定”等工作程序开展实地复核工作。

③经查阅项目实施过程资料，该项目实际按照农户申报、乡村复核公示、农业农村局审核认定后的补贴程序于2024年7月16日通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统发放了补贴资金；根据《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴补贴退款统计表》显示，实际于2024年9月—11月期间下村核查面积，且经核查发现对合法耕地界定不清、面积测量不精准等原因导致多报补贴面积2,665.97亩，经核查追回多发补助资金6.67万元，项目实施单位实际未严格按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的补贴程序“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴”实施，导致政策实施不够精准。

**（三）有关建议**

# **1.尽快制定本地化补贴实施方案，为项目实施提供制度保障**

建议项目实施单位联合各级部门单位针对补贴政策执行的难点和痛点，认真总结经验，对照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，结合伊宁县耕地分布、农户种植规模等实际情况尽快制定本地化补贴实施方案，明确责任分工、操作流程与监督标准，确保方案可落地、可执行，为项目实施提供制度保障。

# **2.严格按照政策文件落实补助发放工作，加强项目执行管理，确保项目精准施策**

建议项目实施单位要细化管理工作要求，加强项目执行管理，确保项目精准施策，保障实现财政资金的预期效益，具体措施建议如下：一是，提早谋划商品种子补贴统计工作，联合乡村两级基层干部，充分利用广播、电视、微信公众号、乡村“大喇叭”、宣传手册等多种形式做好惠农补贴政策宣传工作，调动农民主动申请和使用商品种子的积极性；二是，完善补贴兑付运行机制，严格规范资金下拨和面积核实程序，统筹地、县加大对农作物种植面积核实等工作的人员的组织管理和培训工作，重点明确合法耕地界定依据、面积测量操作规范，统一执行标准，安排专人负责申请资料的接收、审核与归档工作，确保补贴面积和商品种子使用数据核实准确，补贴资金发放精准；三是，严格落实补贴面积核查机制，逐级成立核实工作小组，形成“村级核实、乡镇复核、县市抽查复核”的联动核查良好工作机制，强化对补贴资金申报、公示、审核、发放等环节监管；四是，落实好县、乡、村三级“州直小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子补贴政策及兑付情况”公示公开制度，提高补贴发放的透明度，通过群众监督，保障补贴发放程序规范、补贴结果准确。

**目录**

[一、基本情况 1](#_Toc9343)

[（一）项目概况 1](#_Toc13782)

[（二）资金投入和使用情况 2](#_Toc5322)

[（三）项目实施情况 4](#_Toc9270)

[二、项目绩效目标 5](#_Toc390)

[（一）项目绩效总目标 5](#_Toc21899)

[（二）年度绩效目标 5](#_Toc16764)

[三、绩效评价工作开展情况 6](#_Toc8439)

[（一）绩效评价依据 6](#_Toc9137)

[（二）绩效评价目的、对象和范围 6](#_Toc14626)

[（三）绩效评价原则 7](#_Toc26209)

[（四）绩效评价标准 7](#_Toc667)

[（五）绩效评价方法](#_Toc15356) 8

[（六）绩效评价指标体系设计 9](#_Toc5540)

[（七）绩效评价工作过程 10](#_Toc27595)

[四、综合评价情况及评价结论 12](#_Toc12229)

[（一）评价得分情况 12](#_Toc4539)

[（二）综合评价结论 12](#_Toc7835)

[五、绩效评价指标分析 12](#_Toc27233)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc20427)

[（二）项目过程情况 15](#_Toc9614)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc12721)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc18098)

[六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 21](#_Toc30305)

[（一）主要经验及做法 21](#_Toc2670)

[（二）存在的问题 21](#_Toc15809)

[七、有关建议 22](#_Toc10447)

八、绩效评价结果应用建议 22

[九、其他需要说明的问题 23](#_Toc15591)

[附件1：绩效评价指标体系及综合评价表 24](#_Toc11187)

[附件2：基础表 2](#_Toc26613)7

[附件3：问卷调查分析报告 36](#_Toc13935)

[附件4：绩效评价工作沟通反馈结果 39](#_Toc10674)

**新疆驰远天合有限责任会计师事务所**

Xinjiang Chiyuantianhe Certified Public Accountants Co.,Ltd.

**绩效评价报告**

驰天会咨字[2025]1-0181号

伊宁县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）等系列文件的要求，受伊宁县财政局的委托，新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了2024年伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。伊宁县农业农村局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

**1.项目立项背景及目的**

种子作为现代农业的“芯片”，是保障粮食安全和重要农产品稳定安全供给的核心要素，党中央、国务院作出种业振兴行动的决策部署。按照《中共中央 国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》将“加大小麦良种推广”列为保障粮食安全的关键举措。农业农村部、财政部共同印发《关于做好2024年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4号），启动“重大品种研发推广应用一体化试点”工作，把小麦列入首批补贴作物，通过财政资金直接补助农户购买高产、节水、抗病新品种。《种业振兴行动方案》把“良种补贴”列为保障粮食安全的关键抓手，要求各地通过财政手段降低农民用种成本，加快优良品种普及。

为深入贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实党中央、自治区关于种业振兴决策部署，强化政策引导，2023年6月24日，伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅印发《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办规〔2023〕3号），科学统筹做好州直小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子推广应用工作，提高商品种子对农业增产贡献度，切实为粮食生产和重要农产品稳定安全供给提供保障。伊宁县为进一步提升当地粮食综合生产能力，优化农作物品种结构，贴合州级政策导向，实施伊宁县冬小麦商品种子补贴政策，助力本地农业高质量发展，实现粮食增产、农民增收的目标，为县域经济腾飞注入强劲动力。

**2.项目基本情况**

项目名称：伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目

项目实施单位：伊宁县农业农村局

补贴对象及内容：对伊宁县范围内所有合法的冬小麦种植者（含农场职工），在当地农业农村部门备案的合法经营门店或种子企业购买的种子，按照购种有效票据及商品种子播种净面积，依据冬小麦补贴标准最高上限25.00公斤/亩、每公斤补贴1.00元的补贴标准，给予核定补贴。2024年度上报的冬小麦种植面积共计22.43万亩，计划开展冬小麦商品种子补贴的商品种子率[[1]](#footnote-0)为87.95%。

补助范围：2023年度冬播小麦。

## （二）资金投入和使用情况

**1.预算安排情况**

该项目预算总额为480.10万元，资金来源为州级财政资金。

**2.资金到位及使用情况**

2024年2月28日，伊犁州地区财政局印发《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号）文件，下达伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴预算资金共计480.10万元。2024年项目实际到位资金480.10万元，资金到位率为100.00%。

截至2024年12月，项目实际开展冬小麦商品种子补贴范围的冬小麦种植面积共计18.69万亩，纳入补贴范围的商品种子用量4,542,218.05公斤，实际补贴支出454.22万元，预算资金执行率为94.61%。资金支付明细具体详见“表1-1：伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴发放统计表”。

## （三）项目组织管理

各县市农业农村部门会同财政部门提前申报年度小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积及补贴预算，严格按照补贴标准和程序，以实际种植面积的商品种子数量做好补贴资金核定、兑付及监管工作。补贴程序概括为“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴”。具体补贴程序发放流程如下：



## （四）项目实施情况

2023年6月24日，伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅下发《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）。2023年底，由伊宁县各村队组织冬小麦种植户自愿申请商品种子补贴，村委会据实审核冬小麦商品种子数量、种植面积及购种有效票据并补贴汇总表进行实名公示，公示后报乡镇党委、政府审核，最终报伊宁县农业农村局审核认定后申请发放补贴，于2024年7月16日由伊宁县财政局国库集中支付中心通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统发放补贴资金460.89万元。根据《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴补贴退款统计表》显示，伊宁县农业农村局成立核查组于2024年9月—11月期间下村核查面积，经核查发现对合法耕地界定不清、面积测量不精准等原因导致多报补贴面积2,665.97亩，截止2024年12月底，伊宁县农业农村局已全部追回核查发现的多发补助资金6.67万元，并全部上缴财政国库。

截至2024年12月底，伊宁县农业农村局按照冬小麦补贴标准为最高上限25.00公斤/亩，每公斤补贴不超过1.00元补贴标准共计兑付补贴资金454.22万元，实际发放情况如下表所示：

**表1-1：伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴发放统计表**

| **序号** | **乡镇** | **冬小麦种植面积（万亩）** | **商品种子补助小麦面积（万亩）** | **商品种子使用数量（公斤）** | **商品种子核定数量（公斤/亩）** | **补贴标准（元/公斤）** | **应发补贴金额（万元）** | **一卡通实际发放（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿热吾斯塘镇 | 1.35 | 0.96 | 240,862.50 | 25.00 | 1.00 | 24.09 | 24.09 |
| 2 | 阿吾利亚乡 | 1.16 | 0.52 | 129,655.00 | 25.00 | 1.00 | 12.97 | 12.97 |
| 3 | 多浪片区 | 0.70 | 0.74 | 184,347.50 | 25.00 | 1.00 | 18.43 | 18.43 |
| 4 | 胡地亚于孜镇 | 0.89 | 0.72 | 179,350.00 | 25.00 | 1.00 | 17.94 | 17.94 |
| 5 | 喀拉亚尕奇乡 | 0.04 | 0.04 | 10,560.00 | 25.00 | 1.00 | 1.06 | 1.06 |
| 6 | 麻扎乡 | 1.80 | 1.70 | 294,300.30 | 17.32 | 1.00 | 29.43 | 29.43 |
| 7 | 萨地克于孜乡 | 0.16 | 0.16 | 39,430.00 | 25.00 | 1.00 | 3.94 | 3.94 |
| 8 | 萨木于孜镇 | 1.90 | 1.64 | 411,060.00 | 25.00 | 1.00 | 41.11 | 41.11 |
| 9 | 吉里于孜镇 | 0.42 | 0.35 | 86,437.50 | 25.00 | 1.00 | 8.64 | 8.64 |
| 10 | 曲鲁海乡 | 0.60 | 0.38 | 95,430.00 | 25.00 | 1.00 | 9.54 | 9.54 |
| 11 | 吐鲁番于孜乡 | 0.55 | 0.50 | 126,067.50 | 25.00 | 1.00 | 12.61 | 12.61 |
| 12 | 维吾尔玉其温镇 | 1.25 | 1.09 | 272,927.50 | 25.00 | 1.00 | 27.29 | 27.29 |
| 13 | 温亚尔镇 | 1.05 | 1.04 | 259,677.50 | 25.00 | 1.00 | 25.97 | 25.97 |
| 14 | 武功乡 | 0.43 | 0.40 | 100,580.25 | 25.00 | 1.00 | 10.06 | 10.06 |
| 15 | 英塔木镇 | 2.25 | 2.01 | 503,307.50 | 25.00 | 1.00 | 50.33 | 50.33 |
| 16 | 愉群翁回族乡 | 1.82 | 1.46 | 363,917.50 | 25.00 | 1.00 | 36.39 | 36.39 |
| 17 | 巴依托海镇 | 2.41 | 1.95 | 488,572.50 | 25.00 | 1.00 | 48.86 | 48.86 |
| 18 | 喀什镇 | 2.30 | 1.93 | 482,710.00 | 25.00 | 1.00 | 48.27 | 48.27 |
| 19 | 青年片区 | 0.75 | 0.50 | 123,950.00 | 25.00 | 1.00 | 12.40 | 12.40 |
| 20 | 墩麻扎镇 | 0.60 | 0.60 | 149,075.00 | 25.00 | 1.00 | 14.91 | 14.91 |
| 合计 | | 22.43 | 18.69 | 4,542,218.05 | 24.30 | 1.00 | 454.22 | 454.22 |

# 二、项目绩效目标

## （一）项目绩效总目标

## 伊宁县通过实施冬小麦商品种子补贴政策，科学统筹做好伊宁县商品种子推广应用工作，提高商品种子对农业增产贡献度，切实为粮食生产和重要农产品稳定安全供给提供保障。

## （二）年度绩效目标

绩效评价小组结合项目实际情况，对2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目绩效目标进行梳理、细化和补充完善，经报委托方审核，最终确定该项目年度目标为：补贴冬小麦种植亩数不低于19.73万亩，每亩补贴商品种子数量不超过25.00公斤，商品种子率87.95%，每公斤种子补贴标准1.00元/亩。通过项目实施提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性，提升粮食综合生产能力，确保粮食安全。该项目个性目标设置具体如下：

**1.项目产出目标**

（1）数量指标

“C11补贴冬小麦种植亩数”指标，预期指标值为大于等于19.73万亩。

“C12每亩补贴商品种子数量”指标，预期指标值为小于等于25.00公斤。

（2）质量指标

“C21商品种子率”指标，预期指标值为大于等于87.95%。

（3）时效指标

“C31完成农民补助资金兑付时限”指标，预期指标值为2024年4月30日前。

（4）成本指标

“C41每公斤种子补贴标准”指标，预期指标值为1.00元/公斤。

**2.项目效益目标**

（1）社会效益指标

“D11政策知晓率”指标，预期指标值为100.00%。

“D12提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性”指标，预期指标值为有效提高。

**3.满意度目标**

（1）满意度指标

“D21冬小麦种植户满意度”指标，预期指标值为大于等于90.00%。

# 三、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
5. 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
6. 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
7. 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
8. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
9. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
10. 《中华人民共和国种子法》；
11. 《中华人民共和国粮食安全保障法》（主席令第17号）；
12. 《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕4号）；
13. 《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）；
14. 各乡镇（场）补贴发放台账等项目资料。

## （二）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制的合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目，主要对该项目的决策情况、资金管理、使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

3.绩效评价时段

本次绩效评价评价时段为：2023年11月-2024年12月。

## （三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他第三方不当干预。

（2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，以客观事实为依据，实事求是地向委托方提供服务。

（3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。

（4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

## （四）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，本次绩效评价优先参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，无行业标准的以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （五）绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。

（1）项目决策类指标评价方法

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：文献法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）及《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号）的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：文献法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）及《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号）的相关性、资金的匹配性等。

预算编制科学性：比较法和因素分析法，项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

（2）项目过程类指标评价方法

资金到位率：比较法和因素分析法，项目是否完成且资金到位数满足年度预算规模需求；项目尚未完成，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法和因素分析法，项目是否完成且执行数控制在年度预算规模之内的；项目尚未完成，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：比较法和因素分析法，通过查阅项目实施单位的《伊宁县农业农村局预算管理制度》《伊宁县农业农村局财务管理制度》《伊宁县粮食作物商品种子补贴实施方案》等资料，检查制度是否健全，是否能够有效指导项目规范开展，分析管理制度健全性。

制度执行有效性：比较法、文献法和因素分析法等，通过查阅项目实施资料，根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）、《伊宁县各乡镇（场）补助发放统计台》以及各乡镇（场）补助申请文件账等规定，检查项目补贴发放程序是否符合上述文件的规定，分析制度执行有效性。

（3）项目产出类指标评价方法

项目产出类指标主要采用比较法，通过对比实际完成值和预期指标值，综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

补贴冬小麦种植亩数：根据《2023年冬小麦商品种子补贴资金区域绩效目标表》结合伊宁县实际情况设置补贴冬小麦种植亩数等相关规定，通过核查项目补助审批材料，计算实际补贴冬小麦种植亩数，对比实际完成值和预期指标值，评价补助是否符合规定。

每亩补贴商品种子数量：根据政策文件规定以及资金下达文件，冬小麦补贴标准为最高上限25.00公斤/亩，通过对比实际完成值和预期指标值，评价是否按照文件规定标准完成补贴兑付。

商品种子率：根据资金下达文件以及《2023年冬小麦商品种子补贴资金预算分配表》，伊宁县商品种子率为87.95%，通过核查项目补助审批材料，计算实际补贴冬小麦种植亩数与冬小麦种植面积的亩数占比，评价是否有效完成使用商品种子率。

完成农民补助资金兑付时限：根据《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕4号）后附区域目标表要求，项目应当在2024年4月30日前完成补贴兑付，通过对比实际完成值和预期指标值，评价是否及时完成补贴兑付。

每公斤种子补贴标准：根据政策文件规定以及资金下达文件，每公斤种子补贴标准为1.00元/公斤，通过对比实际完成值和预期指标值，评价是否按照文件规定标准完成补贴兑付。

（4）项目效益类指标评价方法

项目效益类指标主要采用公众评判法，辅以因素分析法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

政策知晓率：通过公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后伊宁县冬小麦种植户对冬小麦商品种子补贴的政策知晓程度。

提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性：通过公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后伊宁县冬小麦种植户对采用商品种子种植冬小麦积极性提高程度。

冬小麦种植户满意度：通过公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后伊宁县冬小麦种植户对其实施效果的满意程度。

## （六）绩效评价指标体系设计

通过对项目实施资料研读及前期调研，项目根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，结合《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕4号）后附区域目标等资料等工作，结合伊宁县实际情况设置补贴面积、每亩补贴商品种子数量、商品种子率等情况，指标参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果。该项目绩效指标体系共设置包括该项目绩效指标体系共设置一级指标包括决策指标（10.00%）、过程指标（30.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标类型和权重，二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。具体指标分类如下：

决策指标：从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，设置了包括A11立项依据充分性、A12立项程序规范性、A21绩效目标合理性、A22绩效指标明确性、A31预算编制科学性、A32资金分配合理性等6个三级指标。

过程指标：从资金管理和组织实施两个方面评价项目实施过程情况，设置了包括B11资金到位率、B12预算执行率、B13资金使用合规性、B21管理制度健全性、B22制度执行有效性等5个三级指标。

产出指标：从产出、质量、时效、成本等四个方面评价项目产出目标情况，设置了包括C11冬小麦种植面积、C12每亩补贴商品种子数量、C21商品种子率、C31完成农民补助资金兑付时限、C41每公斤种子补贴标准等5个三级指标。

效益指标：D11政策知晓率、D12提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性、D21冬小麦种植户满意度等3个三级指标。

## （七）绩效评价工作过程

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从2025年7月1日启动，在各方有效配合下，评价工作于2025年7月30日前完成。主要实施过程如下：

### 1.前期准备

（1）根据该项目的基本情况，我单位组织人员收集绩效评价所需资料，经调研分析确定绩效评价目的、评价对象和范围、评价期限等。

（2）成立绩效评价小组。绩效评价小组实行组长负责制，项目总负责人统筹全盘工作，对绩效评价工作提供技术指导与支持，由报告稽核人员对评价工作质量把关，并负责报告数据审核验收、报告撰写指导、报告验收等技术工作；绩效评价组成员计划安排2人，完成现场调研、资料收集和检查、项目相关人员访谈、问题清单整理、数据整理、撰写报告等工作，具体成员及职责分工如下：

| **序号** | **姓名** | **项目角色** | **资质或公司职位** | **主要职责** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯延萍 | 主评人 | 注册会计师、中级会计师 | 负责项目总体计划的审批，项目重大风险的整体把握，对整体检查工作进行全面技术把关和指导，以保证评价工作按时按质完成；对整体项目评价结论进行最终复核。 |
| 2 | 腊晓林 | 报告复核人 | 咨询工程师 | 通过稽核强化工作质量管理，严格把控评价结果报告质量关，审核实施方案，负责对项目成果进行复核，杜绝或减少对外出具的报告中出现不应出错或低级错误的发生，确保工作质量不出现重大纰漏。 |
| 3 | 张珊 | 项目负责人 | 项目经理 | 负责制定项目实施计划，并组织开展具体评价工作，把控项目质量、项目进度和方向，推动服务方案执行和落实；讨论阶段性成果，向本单位和委托方关于本项目进展情况定期汇报进展情况；及时完成项目成果。 |
| 4 | 孙婕 | 项目绩效评价人员 | 项目助理 | 按照计划和分工完成现场调研、资料收集和检查、项目相关人员访谈、问题清单整理、数据整理、撰写报告等工作。 |

### 2.确定绩效评价工作方案

绩效评价小组根据前期初步收集的项目资料，根据项目实施内容及政策文件要求，2025年7月2日，绩效评价小组制定《伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目绩效评价实施方案》并通过项目负责人审核通过后，项目绩效评价工作正式启动。

### 3.组织实施

2025年7月3日至2025年7月20日，绩效评价组采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等绩效评价工作，具体实施情况如下：

（1）与伊宁县农业农村局相关业务处室管理人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、组织管理、实施结果等方面的内容。根据伊宁县农业农村局提供的项目立项、实施、资金使用及管理等方面的资料，对资料进行梳理、分析，并对标相关的政策依据、法律法规、单位制度等，完成绩效评价内容所需的印证资料整理汇总。

（2）实地调研，因该项目属于补助类项目，项目发放补贴为2023年冬小麦商品种子使用情况，故项目组对实际对项目伊宁县20个乡镇（场）的乡镇审核补助冬小麦面积、商品种子使用数量、补贴资金及补助发放档案进行调研，与项目人员进行访谈，并对必要的数据进行取证，抽取巴依托海镇上塔依尔于孜村66名种植户的补贴申请资料、乡镇核查资料、实际发放情况等进行具体的抽查，了解项目实际开展情况。

（3）经调研了解，该项目主要受益群体为小麦种植农户，绩效评价小组根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷，由于该项目涉及受益农户数量较多，问卷收集难度较大，项目组使用随机抽样的方式对伊宁县小麦种植农户发放调查问卷，截止2025年7月30日，累计回收有效问卷801份。

（4）通过对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价工作底稿。

### 4.撰写评价报告

2025年7月10日至2025年7月30日，归集绩效评价工作底稿，起草项目绩效评价报告，经公司内部质量审核通过后向委托人提交绩效评价报告初稿，并报送项目实施单位以及行业主管部门，进行结果反馈，充分交换意见。

### **5.**报告意见反馈及沟通情况

### 我单位于2025年9月5日将《绩效评价报告意见反馈表》 《伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目绩效评价报告（征求意见稿）》报送至伊宁县农业农村局。

### 伊宁县农业农村局于2025年9月8日反馈绩效评价报告的审核意见，反馈意见为无意见，详见《绩效评价报告意见反馈表》。

### 6.资料档案

第三方机构将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、绩效指标的佐证材料、各单位反馈意见和建议、实地调研记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）评价得分情况

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目”绩效进行客观评价，该项目最终得分为86.70分，评价级别属于“良”。各部分权重和绩效分值如下表：

**表5—1：伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目得分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **项目决策类** | **项目过程类** | **项目产出类** | **项目效益类** | **合计分值** |
| **权重** | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| **得分** | 9.50 | 23.00 | 25.03 | 29.17 | 86.70 |
| **得分率** | 95.00% | 76.67% | 83.43% | 97.23% | 86.70% |

## （二）综合评价结论

2024年伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目总体实施情况较好。项目实际完成商品种子补贴冬小麦种植面积18.69万亩，按照每亩补贴商品种子数量不超过25.00公斤，每公斤补贴不超过1.00元补贴标准对伊宁县20个乡镇（场）的冬小麦种植户实际发放商品种子补贴资金454.22万元，商品种子率达83.33%，通过项目实施提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性，提升粮食综合生产能力。但在实施过程中也存在未按照政策要求细化制定补贴实施方案，项目实施过程存在农户申请工作及补贴核实工作开展不到位以及补贴发放不够及时等补贴实施程序执行不够规范等问题。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分9.50分，得分率为95.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表5-1：项目决策类指标及分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10.00分） | A1项目立项（3.00分） | A11立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 合规 | 合规 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |
| A2绩效目标（4.00分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A22绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A3资金投入（3.00分） | A31预算编制科学性 | 科学 | 较科学 | 1.50 | 1.00 | 66.67% |
| A32资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |
| 合计 | | |  |  | 10.00 | 9.50 | 95.00% |

**指标得分分析：**

**（1）A11立项依据充分性指标：**

①《中华人民共和国种子法》（2021年修订）第六十三条、第六十四条条款明确提出“国家应对品种选育、种子生产、示范推广、种质资源保护及种子储备给予财政扶持”。《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（发改农经〔2021〕1133号）规划中明确提出：“ 支持农作物良种繁育基地建设；提升种子生产加工、良种推广服务能力；推动种业商业化、规模化发展。项目作为种业振兴行动的具体落实，属于国家粮食安全和农业现代化战略的重要组成部分”。该项目立项符合国家法律法规。

②该项目立项与伊宁县农业农村局“指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。承担农业抗灾、救灾工作。负责种植业、农场、农业机械化等农业产业的监管。”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需。

③根据《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号）可知，该项目资金来源为伊犁州财政统筹安排下达的冬小麦商品种子补贴专项资金，资金收入列2024年政府收支分类科目“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”，支出列“2130120稳定农民收入补贴”科目。该项目属于公共财政支持范围。

④经查看伊宁县农业农村局财政预算一体化大平台和决算数据显示，无部门相关项目重复事项。

该指标满分为1.50分，根据评分标准得1.50分。

**（2）A12立项程序规范性指标：**

伊宁县农业农村局根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）文件结合伊宁县实际情况，由各乡镇统计2023年冬小麦商品种植使用量，按照补贴标准，上报伊宁县农业农村局，经伊宁县农业农村局审核汇总后，统一上报伊犁州农业农村局，申请该项目预算资金。经分析调研资料，该项目为商品种子补贴类项目，按规定程序申请设立，立项程序规范。

该指标满分为1.50分，根据评分标准得1.50分。

**（3）A21绩效目标合理性指标：**

经检查，根据伊宁县农业农村局提供的《项目支出绩效目标表》显示，得出如下结论：

①该项目已设置绩效目标，设置内容为“根据《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕4号）文件附带的区域目标，结合伊宁县实际情况，设置如下指标：补贴冬小麦种植亩数18.96万亩，每亩补贴种子商品种子数量≤25公斤，商品种子使用率≥40%，补贴合法耕地冬小麦种植耕地占比100%，通过项目的实施提高农民冬小麦商品种子的积极性，种植户满意度不低于90%。”

②该项目实际工作内容为：给冬小麦种植农户按照种植面积及商品种子使用量进行补贴，项目实际实施内容与项目绩效目标具有相关性。

③该项目已按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了项目效益实现，通过本项目实施，农民冬小麦商品种子的积极性有所提高的目标。

④根据项目资金下达文件和项目实施方案显示，确定该项目为480.10万元，项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》中项目总投资为480.10万元，预算批复总投资一致。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

**（4）A22绩效指标明确性指标：**

①根据伊宁县农业农村局提供的《项目支出绩效目标表》显示，该项目实施单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具体分解内容如下：一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个。

②该项目共设置三级指标10个，其中：定量指标8个，定性指标2个，三级指标量化比率为80.00%，三级指标设置具有明确性、可衡量性、可实现性；项目绩效目标与项目年度任务数相对应，与批复资金量相匹配。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

**（5）A31预算编制科学性指标：**

伊宁县农业农村局根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）下达的补贴范围和标准，组织各乡镇（场）汇总上报冬小麦的种植亩数、商品种子补贴数量、应补贴金额等基础数据，经审核汇总后向伊犁州农业农村局提交《关于2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴资金的申请报告》《伊宁县商品种子补贴核实情况说明》，2023年冬季伊宁县共种植冬小麦22.43万亩，其中商品种子播种面积为19.73万亩，依据自治州农作物商品种子补贴政策“冬小麦补贴标准为最高上限25.00公斤/亩，每公斤补贴1.00元标准补助”规定，申请自治州冬小麦商品种子补贴资金480.10万元。2024年2月28日，伊犁州财政局批复下达《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号），下达伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴资金预算480.10万元，经批复下达的项目预算数和项目实施单位编制的预算数相一致。但在项目实际分配中存在偏差，伊宁县农业农村局申报预算资金额度480.10万元，实际分配资金454.22万元，实际分配资金额度与前期申报预算偏差率为5.39%，其中偏差较大的乡镇为：阿热吾斯塘镇13.54%、胡地亚于孜镇11.32%、曲鲁海乡8.53%、武功乡10.42%、英塔木镇5.85%、愉群翁回族乡6.95%、喀什镇9.20%、青年片区5.70%，按照评分标准，扣0.50分，具体情况如下表所示：

**表5-2：伊宁县申报冬小麦商品种子补贴申报预算金额申报预算人数统计表**

| 序号 | 乡镇（场） | 计划补贴金额（万元） | 实际补贴金额（万元） | 偏差额 | 偏差率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿热吾斯塘镇 | 27.85 | 24.09 | 3.77 | 13.54% |
| 2 | 阿吾利亚乡 | 13.16 | 12.97 | 0.19 | 1.44% |
| 3 | 多浪片区 | 18.46 | 18.43 | 0.02 | 0.11% |
| 4 | 胡地亚于孜镇 | 20.23 | 17.94 | 2.29 | 11.32% |
| 5 | 喀拉亚尕奇乡 | 1.09 | 1.06 | 0.03 | 2.75% |
| 6 | 麻扎乡 | 29.56 | 29.43 | 0.13 | 0.44% |
| 7 | 萨地克于孜乡 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 萨木于孜镇 | 42.60 | 41.11 | 1.49 | 3.50% |
| 9 | 吉里于孜镇 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 曲鲁海乡 | 10.43 | 9.54 | 0.89 | 8.53% |
| 11 | 吐鲁番于孜乡 | 12.65 | 12.61 | 0.05 | 0.40% |
| 12 | 维吾尔玉其温镇 | 28.33 | 27.29 | 1.04 | 3.67% |
| 13 | 温亚尔镇 | 27.28 | 25.97 | 1.31 | 4.80% |
| 14 | 武功乡 | 11.23 | 10.06 | 1.17 | 10.42% |
| 15 | 英塔木镇 | 53.46 | 50.33 | 3.13 | 5.85% |
| 16 | 愉群翁回族乡 | 39.11 | 36.39 | 2.72 | 6.95% |
| 17 | 巴依托海镇 | 50.59 | 48.86 | 1.73 | 3.42% |
| 18 | 喀什镇 | 53.16 | 48.27 | 4.89 | 9.20% |
| 19 | 青年片区 | 13.15 | 12.40 | 0.75 | 5.70% |
| 20 | 墩麻扎镇 | 15.17 | 14.91 | 0.27 | 1.78% |
| 合计 | | 480.10 | 454.22 | 25.88 | 5.39% |

该指标满分为1.50分，根据评分标准得1.00分。

**（6）A32资金分配合理性指标：**

经查阅《关于伊宁县申报冬小麦商品种子补贴资金的请示》《2023年自治州冬小麦商品种子补贴县级汇总表》，截至2023年12月底伊宁县各乡镇（场）上报的2023年冬季伊宁县共种植冬小麦22.43万亩，商品种子补贴面积19.73万亩，按照冬小麦补贴标准为最高上限25.00公斤/亩，每公斤补贴1.00元标准补助，伊宁县农业农村局申报预算资金额度480.10万元；根据伊犁州财政局下达《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号），实际分配下达伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴资金480.10万元，项目资金分配依据充分，且资金分配结果与预算申报数相一致，满足项目实际资金需求。

该指标满分为1.50分，根据评分标准得1.50分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分23.00分，得分率为76.67%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表5-3：项目过程类指标及分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程（30.00分） | B1资金管理（14.00分） | B11资金到位率 | 100.00% | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 100.00% | 94.61% | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| B13资金使用合规性 | 合规 | 较合规 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| B2组织实施（16.00分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 较健全 | 6.00 | 3.00 | 50.00% |
| B22制度执行有效性 | 有效 | 较有效 | 10.00 | 7.00 | 70.00% |
| 合计 | | |  |  | 30.00 | 23.00 | 76.67% |

**指标得分分析：**

**（1）B11资金到位率指标：**

根据伊犁州财政局印发《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号）可知，该项目实际下达伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴资金480.10万元，资金到位率100.00%。

该指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

**（2）B12预算执行率指标：**

根据实施单位提供的国库集中支付明细、一卡通打卡明细显示，该项目实际支出资金454.22万元，预算执行率为=454.22/480.10×100.00%=94.61%。按照评分细则，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得5.00分。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

**（3）B13资金使用合规性指标：**

根据项目实施单位提供的一卡通资金发放记录、国库凭证等记账凭证，以及抽查伊宁县巴依托海镇农户商品种子补助购种发票、农户种植面积、乡镇核查资料等资料，该项目资金拨付时，由各乡镇核对补贴面积、商品种子使用量等数据，报送商品种子补贴统计数据至伊宁县农业农村局，经伊宁县农业农村局审核通过后提交资金申请报告《关于申请2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴资金的报告》至伊宁县财经领导小组，审核通过后由伊宁县财政局国库集中支付中心采用一卡通支付的方式通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统将资金拨付给各乡镇购买商品种子的种植户银行卡，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金支出符合《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的用途。

该项目在资金发放过程中存在错发后追回的情况：根据《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴补贴退款统计表》显示，经伊宁县农业农村局核查组于2024年9月11月期间下村核查面积发现，存在14个乡镇（巴依托海镇、武功乡、愉群翁回族乡、阿热吾斯塘镇、喀什镇、喀拉亚尕奇乡、英塔木镇 、吐鲁番于孜乡、萨木于孜镇、维吾尔玉其温镇、温亚尔镇、多浪片区、胡地亚于孜镇、曲鲁海乡）因对政策理解水平不同，导致出现合法耕地界定不清、面积测量不精准等原因导致面积多报而造成补贴资金多发的情况，截止2024年12月底，伊宁县农业农村局已全部追回核查发现的多发补助资金6.67万元，已全部上缴财政国库。项目存在资金使用过程监督不到位的情况，扣1.00分。

该指标满分为6.00分，根据评分标准得5.00分。

**（4）B21管理制度健全性指标：**

伊宁县农业农村局通过单位已制定的《伊宁县农业农村局预算管理制度》《伊宁县农业农村局收支管理制度》，对项目资金的财务收支活动进行管理，项目财务管理制度健全。

但伊宁县农业农村局未根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求“明确责任分工。各县市农业农村部门负责补贴实施方案制定、商品种子数量核准以及资金监督使用”等工作要求，结合伊宁县实际情况制定补贴实施方案，扣3.00分。

该指标满分为6.00分，根据评分标准得3.00分。

**（5）B22制度执行有效性指标：**

绩效评价小组通过查阅伊宁县乡镇（场）的小麦种植补贴工作台账等相关资料，发现问题如下：

①经抽查巴依托海镇上塔依尔于孜村66户种植户的补贴工作台账资料，项目实施单位仅收集整理了农户的购种票据，未按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的“农户（种植户）自愿申请，向村委会据实申报符合条件的小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积及购种有效票据”补贴程序组织农户开展补贴申报工作。扣1.00分。

②经查阅各乡镇的补贴工作台账等补贴工作资料，未见各乡镇按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的“乡镇复核。乡镇组织对村级上报的小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积、补贴金额开展实地复核，无误后，报县市农业农村部门核实认定”等工作程序开展实地复核工作。扣1.00分。

③经查阅项目实施过程资料，该项目实际按照农户申报、乡村复核公示、农业农村局审核认定后的补贴程序于2024年7月16日通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统发放了补贴资金；根据《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴补贴退款统计表》显示，实际于2024年9月—11月期间下村核查面积，且经核查发现对合法耕地界定不清、面积测量不精准等原因导致多报补贴面积2,665.97亩，经核查追回多发补助资金6.67万元，项目实施单位实际未严格按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的补贴程序“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴”实施，导致政策实施不够精准，扣1.00分。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得7.00分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级和5个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分25.03分，得分率为83.43%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表5-3：项目产出指标及分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出（30.00分） | C1产出数量（15.00分） | C11补贴冬小麦种植亩数 | ≥19.73万亩 | 18.69万亩 | 8.00 | 6.95 | 86.88% |
| C12每亩补贴商品种子数量 | ≤25.00公斤 | 达标 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| C2产出质量（7.00分） | C21商品种子率 | ≥87.95% | 83.33% | 7.00 | 6.08 | 86.86% |
| C3产出时效（3.00分） | C31完成农民补助资金兑付时限 | 2024年4月30日前 | 2024年7月16日 | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| C4产出成本（5.00分） | C41每公斤种子补贴标准 | 1.00元/公斤 | 1.00元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | | |  |  | 30.00 | 25.03 | 83.43% |

**指标得分分析：**

**（1）C11补贴冬小麦种植亩数指标：**

根据伊宁县农业农村局提供《2023年自治州冬小麦商品种子补贴县级汇总表》《伊宁县2023年冬小麦商品种子补贴退款统计表》及20个乡镇《2023年自治州冬小麦商品种子补贴乡级汇总表》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》可知，2024年实际对伊宁县20个乡镇种植冬小麦实施商品种子补贴面积共计18.69万亩，该项目申报补助面积减少的主要原因是：由于部分乡镇对政策理解水平不同，对合法耕地界定不清，小麦补贴面积测量不精准等原因导致上报补贴面积多报，在实际补贴发放过程经核查后予以核减。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%=（18.69/19.73）×100.0%=94.73%，各乡镇场的补助情况具体详见附件2“基础表1:2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴统计表”。按照评分标准，该指标得6.95分。

该指标满分为8.00分，根据评分标准得6.95分。

**（2）C12每亩补贴商品种子数量指标：**

按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，对2023年冬播开始至2025年冬播结束的冬小麦商品种子进行补贴，冬小麦补贴标准为最高上限25.00公斤/亩。经查阅项目实施单位提供《2023年自治州冬小麦商品种子补贴县级汇总表》《2023年自治州冬小麦商品种子补贴乡级汇总表》以及一卡通发放明细表，冬小麦商品种子补贴结果均没有超过最高上限25.00公斤/亩；同时，经抽查巴依托海镇上塔依尔于孜村66户种植户提供的商品种子购买票据、2024年上塔依尔于孜村冬小麦面积核查表以及冬小麦商品种子补贴乡级汇总表等资料，项目实施过程中乡镇场对种植户申报的商品种子数量超过25.00公斤/亩的申请额度进行核减后按照25.00公斤/亩的补助标准予以补助，未发现有超标准补贴的情况。2024年该项目实施冬小麦补贴商品种子数量标准符合预期目标。

该指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。

**（3）C21商品种子率指标：**

根据伊宁县农业农村局提供的补助统计汇总表，2023年经核定各乡镇（场）种植冬小麦面积22.43万亩，实际使用冬小麦商品种子的种植面积为18.69万亩，商品种子率=使用冬小麦商品种子的种植面积/冬小麦面积=18.69万亩/22.43万亩=83.33%＜87.95%，预期指标未完成，按照评分标准，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值=（34.75%/40.00%）×7=6.08。

该指标满分为7.00分，根据评分标准得6.08分。

**（4）C31完成农民补助资金兑付时限指标：**

根据国库集中支付回单、一卡通打卡明细可知，该项目实际于2024年7月16日一次性支付商品种子补助资金454.22万元；根据《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴补贴退款统计表》显示，经伊宁县农业农村局核查组于2024年9月—11月期间下村核查面积发现，存在因面积核查不准确而造成补贴资金多发的情况，伊宁县农业农村局已全部追回核查发现的多发补助资金6.67万元。因此，项目实际未在规定时限内准确完成兑付商品种子补助资金，按照评分规则，不得分。

该指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。

**（5）C41每公斤种子补贴标准指标：**

按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，对2023年冬播开始至2025年冬播结束的冬小麦商品种子进行补贴，每公斤补贴1.00元。

根据各乡镇商品种子补贴台账，伊宁县各乡镇（场）对各种植户申报的冬小麦商品种子使用量进行审核统计上报，经伊宁县农业农村局按照冬小麦商品种子平均每亩补贴标准不超过25.00元的要求核定确认2023年应补贴商品种子数量为4,542,218.05公斤，项目实际发放商品种子补贴金额4,542,218.05元，每公斤种子补贴标准均为1.00元/公斤。达成预期绩效目标。各乡镇场的补助情况具体详见附件2“基础表1:2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴统计表”。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级和3个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.17分，得分率为97.23%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表5-4：项目效益指标及分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D效益（30.00分） | D1社会效益指标（20.00分） | D11政策知晓率 | 100.00% | 91.66% | 10.00 | 9.17 | 91.70% |
| D12提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| D2服务对象满意度指标（10.00分） | D21冬小麦种植户满意度 | ≥90.00% | 90.91% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 | | |  |  | 30.00 | 29.17 | 97.23% |

**指标得分分析：**

**（1）D11政策知晓率指标：**

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价“您对商品种子补贴政策的了解程度如何”的效益实现程度。绩效评价小组实际发放问卷801份，回收问卷801份，根据《满意度调查问卷》中“问题1.您对商品种子补贴政策的了解程度如何？”统计情况，选择选项“A.非常了解”576人，选择“B.比较了解”143人，选择“C.一般”65人，选择“D.不太了解”16人，“E.完全不了解”1人，指标完成率=∑样本数（“影响很大”×1.0+“影响较大”×0.8+“一 般”×0.6+“影响较小”×0.3+“无效果”×0）/总样本数×100.00%=91.66%，得分=指标完成率×权重=91.66%×10=9.17分。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得9.17分。

**（2）D12提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性指标：**

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价“提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性”的效益实现程度。绩效评价小组实际发放问卷801份，回收问卷801份，根据《满意度调查问卷》中“问题6.商品种子补贴政策对您购买商品种子的影响程度如何？”统计情况，选择选项“A.影响很大，促使我大量购买商品种子”504人，选择“B.影响较大，增加了我购买商品种子的意愿”167人，选择“C.一般，没有明显影响”75人，选择“D.影响较小，对购买决策作用不大”12人，“E.影响较小，对购买决策作用不大”43人，指标完成率=∑样本数（“影响很大”×1.0+“影响较大”×0.8+“一 般”×0.6+“影响较小”×0.3+“无效果”×0）/总样本数×100.00%=85.67%，按照评分细则，指标完成率在100.00%～80.00%之间，得满分。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

**（3）D21冬小麦种植户满意度指标：**

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价受益种植户满意度。本次共发放并收回满意度问卷801份，根据问卷调查分析报告中“您认为当前商品种子补贴的申请流程是否简便？”其中选择“非常简便”595人，“比较简便”133人，“一般”61人，“比较繁琐”8人，“非常繁琐”4人；“您对商品种子补贴金额的满意度如何？”其中选择“非常满意”615人，“比较满意”131人，“一般”41人，“不太满意”9人，“很不满意”5人；“您认为商品种子补贴发放的及时性如何？”其中选择“非常及时”593人，“比较及时”137人，“一般”53人，“不太及时”15人，“很不及时”3人；“商品种子补贴政策对您购买商品种子的影响程度如何？”其中选择“影响很大，促使我大量购买商品种子”504人，“影响较大，增加了我购买商品种子的意愿”167人，“一般，没有明显影响”75人，“影响较小，对购买决策作用不大”12人，“完全没有影响”43人；各问题满意度分别为92.43%，93.27%，92.25%，85.67%，综合满意度=（92.43%+93.27%+92.25%+85.67%）/4=90.91%，指标完成率大于等于90.00%，达到预期目标。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

项目实施单位根据伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅下发的《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求推进冬小麦商品种子补贴项目，及时组织各乡镇开展2023年冬小麦实际补贴面积的申报审核工作，并在补贴发放后由农业农村局组织人员开展实地核查工作，确保了补贴发放的准确性，为粮食生产和重要农产品稳定安全供给提供保障。

## （二）存在的问题

**1.项目未按照政策要求细化制定补贴实施方案**

项目实施单位未根据《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）提出的“明确责任分工。各县市农业农村部门负责补贴实施方案制定、商品种子数量核准以及资金监督使用”等工作要求，结合伊宁县实际情况制定补贴实施方案。

**2.商品种子补贴实施程序执行不够规范**

经评价分析，项目实施过程存在农户申请工作及补贴核实工作开展不到位以及补贴发放不够及时等补贴实施程序执行不够规范问题，具体如下：

①经抽查巴依托海镇上塔依尔于孜村66户种植户的补贴工作台账资料，项目实施单位仅收集整理了农户的购种票据，未按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的“农户（种植户）自愿申请，向村委会据实申报符合条件的小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积及购种有效票据”补贴程序组织农户开展补贴申报工作。

②经查阅各乡镇的补贴工作台账等补贴工作资料，未见各乡镇按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的“乡镇复核。乡镇组织对村级上报的小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子数量、种植面积、补贴金额开展实地复核，无误后，报县市农业农村部门核实认定”等工作程序开展实地复核工作。

③经查阅项目实施过程资料，该项目实际按照农户申报、乡村复核公示、农业农村局审核认定后的补贴程序于2024年7月16日通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统发放了补贴资金；根据《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴退款情况说明》《2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴补贴退款统计表》显示，实际于2024年9月—11月期间下村核查面积，且经核查发现对合法耕地界定不清、面积测量不精准等原因导致多报补贴面积2,665.97亩，经核查追回多发补助资金6.67万元，项目实施单位实际未严格按照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）规定的补贴程序“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴”实施，导致政策实施不够精准。

# 七、有关建议

# **1.尽快制定本地化补贴实施方案，为项目实施提供制度保障**

建议项目实施单位联合各级部门单位针对补贴政策执行的难点和痛点，认真总结经验，对照《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，结合伊宁县耕地分布、农户种植规模等实际情况尽快制定本地化补贴实施方案，明确责任分工、操作流程与监督标准，确保方案可落地、可执行，为项目实施提供制度保障。

# **2.严格按照政策文件落实补助发放工作，加强项目执行管理，确保项目精准施策**

建议项目实施单位要细化管理工作要求，加强项目执行管理，确保项目精准施策，保障实现财政资金的预期效益，具体措施建议如下：一是，提早谋划商品种子补贴统计工作，联合乡村两级基层干部，充分利用广播、电视、微信公众号、乡村“大喇叭”、宣传手册等多种形式做好惠农补贴政策宣传工作，调动农民主动申请和使用商品种子的积极性；二是，完善补贴兑付运行机制，严格规范资金下拨和面积核实程序，统筹地、县加大对农作物种植面积核实等工作的人员的组织管理和培训工作，重点明确合法耕地界定依据、面积测量操作规范，统一执行标准，安排专人负责申请资料的接收、审核与归档工作，确保补贴面积和商品种子使用数据核实准确，补贴资金发放精准；三是，严格落实补贴面积核查机制，逐级成立核实工作小组，形成“村级核实、乡镇复核、县市抽查复核”的联动核查良好工作机制，强化对补贴资金申报、公示、审核、发放等环节监管；四是，落实好县、乡、村三级“州直小麦、水稻、大豆三类粮食作物商品种子补贴政策及兑付情况”公示公开制度，提高补贴发放的透明度，通过群众监督，保障补贴发放程序规范、补贴结果准确。

**八、绩效评价结果应用建议**

**（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

**（二）绩效结果挂钩整改措施**

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向伊宁县财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

**（三）绩效结果挂钩报告公开**

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由伊宁县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

# 九、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供的项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的基础上核实、分析，作出绩效评价结论。绩效评价人员在评价过程中遵循独立、客观、公正原则，恪守职业道德规范，尽可能地确保数据与结论的真实性与可靠性。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所 |
|  | 评价时间：2025年8月 |

# 附件1：绩效评价指标体系及综合评价表

**伊宁县冬小麦商品种子补贴资金项目绩效评价指标体系及综合评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **目标值** | **实际完成值** | **标杆分值** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10.00分） | A1项目立项（3.00分） | A11立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  以上五项中，若存在任意不符合情况，每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。 | 充分 | 充分 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  以上三项中，每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |
| A2绩效目标（4.00分） | A21绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  若①不符合，则此指标不得分；若①符合，则每发现一处不符扣0.2分，扣完为止。 | 合理 | 合理 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A22绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 评价要点：  是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应；绩效指标指向明确，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，指标设置清晰准确，且量化易评。每发现一处不符扣0.2分，扣完为止。 | 明确 | 明确 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A3资金投入（3.00分） | A31预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。 | 科学 | 较科学 | 1.50 | 1.00 | 66.67% |
| A32资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  以上每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。 | 合理 | 合理 | 1.50 | 1.50 | 100.00% |
| 小计 | | | | |  |  | 10.00 | 9.50 | 95.00% |
| B过程（30.00分） | B1资金管理（13.00分） | B11资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得3分；项目尚未完成，资金到位率小于100%且大于等于80%的得2分，资金到位率小于80%且大于等于60%的得1.50分，资金到位率小于60%的不得分。 | 100.00% | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得5分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得3分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得2分，预算执行率小于60%的不得分。 | 100.00% | 94.61% | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| B13资金使用合规性 | 考察项目单位资金的使用规范程度。项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；  ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。  以上四项不满足①或②或③时属于严重违规事项，本项指标不得分，在符合①、②和③的条件下，其他各项符合则得分，否则，每发现一处不符扣1.00分，扣完为止。 | 合规 | 较合规 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| B2组织实施（12.00分） | B21管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  以上两项分别占50%的权重分，符合则得分；存在部分制度缺失、内容不完整或不满足管理要求的，每发现一处不符扣1.00分，各权重分扣完为止。 | 健全 | 较健全 | 6.00 | 3.00 | 50.00% |
| B22制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  以上四项中发现任意一项制度执行不到位的扣1.00分，扣完为止。 | 有效 | 较有效 | 10.00 | 7.00 | 70.00% |
| 小计 | | | | |  |  | 30.00 | 23.00 | 76.67% |
| C产出（30.00分） | C1产出数量（15.00分） | C11补贴冬小麦种植亩数 | 考核冬小麦种植商品种子实际补贴亩数。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.0%。  ①绩效目标超额完成，得满分；  ②绩效目标未完成，若60%≤完成率<100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值；若完成率<60%，得0分。 | ≥19.73万亩 | 18.69万亩 | 8.00 | 6.95 | 86.88% |
| C42冬小麦商品种子平均每亩补贴标准 | 考核冬小麦商品种子平均每亩补贴标准是否达到政策要求。 | 项目实际符合《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，按照冬小麦商品种子平均每亩补贴标准不超过25.00公斤进行发放补助，反之，不得分。 | ≤25.00公斤 | 达标 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| C2产出质量（7.00分） | C21商品种子率 | 考核冬小麦种植中使用商品种子的实际使用占比情况。 | 实际完成率=实际验收合格数/计划验收合格数×100%。  实际完成率超过预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。 | ≥87.95% | 83.33% | 7.00 | 6.08 | 86.86% |
| C3产出时效（3.00分） | C31完成农民补助资金兑付时限 | 考核项目单位是否按照政策要求，于2024年4月30日前完成补助兑付工作。 | 如果在2024年4月30日前发放完毕得满分，否则，不得分。 | 2024年4月30日前 | 2024年7月16日 | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| C4产出成本（5.00分） | C41每公斤种子补贴标准 | 考核冬小麦种植中每公斤种子补贴标准是否达到政策要求。 | 项目实际符合《自治州粮食作物商品种子补贴实施方案》（伊州政办发〔2023〕24号）要求，按照每公斤种子补贴标准1.00元进行补助，反之，不得分。 | 1.00元/公斤 | 1.00元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 小计 | | | | |  |  | 30.00 | 25.03 | 83.43% |
| D效益（30.00分） | D1社会效益指标（20.00分） | D11政策知晓率 | 考察享受补贴种植户对相关政策的了解程度。 | 根据问卷调查情况进行评分，指标完成率=∑样本数（“非常了解”×1.0+“比较了解”×0.8+“一 般”×0.6+“不太了解”×0.3+“完全不了解”×0）/总样本数×100.00%。  ①指标完成率为100.00%，得满分；  ②指标完成率未达100.00%，得分=指标完成率×标杆分值。 | 100.00% | 91.66% | 10.00 | 9.17 | 91.70% |
| D12提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性 | 考察通过项目实施对提高农户种植冬小麦使用商品种子积极性提高程度。 | 据满意度问卷统计情况计算满意度，满意度调查结果大于等于90%，得满分；满意度调查结果大于60%且小于90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| D2服务对象满意度指标（10.00分） | D21冬小麦种植户满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 据满意度问卷统计情况计算满意度，满意度调查结果大于等于90%，得满分；满意度调查结果大于60%且小于90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。 | ≥90.00% | 90.91% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 小计 | | | | |  |  | 30.00 | 29.17 | 97.23% |
| 合计 | | | | |  |  | 100.00 | 86.70 | 86.70% |

# 附件2：基础表

**基础表1:2023年伊宁县冬小麦商品种子补贴统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乡镇** | **村队** | **申请补助亩数（亩）** | **商品种子用量（公斤）** | **补贴金额（元）** | **核查补助标准（公斤/亩）** | **补助标准（元/公斤）** |
| 阿热吾斯塘镇 | 依孜别克塔木村 | 817.00 | 20,425.00 | 20,425.00 | 25.00 | 1.00 |
| 古库热提曼村 | 582.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 25.00 | 1.00 |
| 吐格曼贝希村 | 105.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 25.00 | 1.00 |
| 巴依托海村 | 1,725.00 | 43,125.00 | 43,125.00 | 25.00 | 1.00 |
| 库孜来克村 | 709.00 | 17,725.00 | 17,725.00 | 25.00 | 1.00 |
| 布拉克贝希村 | 1,334.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿热吾斯塘村 | 1,401.00 | 35,025.00 | 35,025.00 | 25.00 | 1.00 |
| 库台曼村 | 737.00 | 18,425.00 | 18,425.00 | 25.00 | 1.00 |
| 喀拉墩村 | 944.50 | 23,612.50 | 23,612.50 | 25.00 | 1.00 |
| 阿勒台温村 | 110.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 25.00 | 1.00 |
| 托万克村 | 611.80 | 15,295.00 | 15,295.00 | 25.00 | 1.00 |
| 海力潘买里村 | 558.20 | 13,955.00 | 13,955.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **9,634.50** | **240,862.50** | **240,862.50** | **25.00** | **1.00** |
| 阿吾利亚乡 | 克孜布拉克村 | 680.20 | 17,005.00 | 17,005.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿乌利亚村 | 4,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 布力开村 | 212.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 25.00 | 1.00 |
| 库鲁斯台村 | 294.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **5,186.20** | **129,655.00** | **129,655.00** | **25.00** | **1.00** |
| 多浪片区 | 多浪一社区 | 1,320.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 多浪二社区 | 2,342.50 | 58,562.50 | 58,562.50 | 25.00 | 1.00 |
| 多浪三社区 | 1,509.40 | 37,735.00 | 37,735.00 | 25.00 | 1.00 |
| 四社区 | 1,365.00 | 34,125.00 | 34,125.00 | 25.00 | 1.00 |
| 多浪新村 | 837.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **7,373.90** | **184,347.50** | **184,347.50** | **25.00** | **1.00** |
| 胡地亚于孜镇 | 上胡地亚于孜村 | 535.20 | 13,380.00 | 13,380.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下胡地亚于孜村 | 397.40 | 9,935.00 | 9,935.00 | 25.00 | 1.00 |
| 奥尔曼村 | 481.50 | 12,037.50 | 12,037.50 | 25.00 | 1.00 |
| 喀格勒克村 | 842.00 | 21,050.00 | 21,050.00 | 25.00 | 1.00 |
| 库坦塔木村 | 1,304.00 | 32,600.00 | 32,600.00 | 25.00 | 1.00 |
| 博斯坦村 | 888.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上他郡村 | 888.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下塔郡村 | 392.50 | 9,812.50 | 9,812.50 | 25.00 | 1.00 |
| 盖买村 | 1,103.40 | 27,585.00 | 27,585.00 | 25.00 | 1.00 |
| 博孜村 | 342.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **7,174.00** | **179,350.00** | **179,350.00** | **25.00** | **1.00** |
| 喀拉亚尕奇乡 | 卡赞奇村 | 82.10 | 2,052.50 | 2,052.50 | 25.00 | 1.00 |
| 吉尔格朗村 | 50.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 25.00 | 1.00 |
| 喀拉亚尕奇村 | 200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 呼吉尔提村 | 48.30 | 1,207.50 | 1,207.50 | 25.00 | 1.00 |
| 奥依曼布拉克村 | 42.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **422.40** | **10,560.00** | **10,560.00** | **25.00** | **1.00** |
| 麻扎乡 | 麻扎乡吾尔它买里村 | 453.00 | 11,325.00 | 11,325.00 | 25.00 | 1.00 |
| 协合买里村 | 195.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿热买里村 | 40.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 塔尔村 | 16,300.00 | 277,100.30 | 277,100.30 | 17.00 | 1.00 |
| **小计** | | **16,988.00** | **294,300.30** | **294,300.30** | **17.32** | **1.00** |
| 萨地克于孜乡 | 上萨地克于孜村 | 608.80 | 15,220.00 | 15,220.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下萨地克于孜村 | 968.40 | 24,210.00 | 24,210.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **1,577.20** | **39,430.00** | **39,430.00** | **25.00** | **1.00** |
| 萨木于孜镇 | 上萨木于孜村 | 4,980.50 | 124,512.50 | 124,512.50 | 25.00 | 1.00 |
| 下萨木于孜村 | 1,846.00 | 46,150.00 | 46,150.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上十三户村 | 1,659.30 | 41,482.50 | 41,482.50 | 25.00 | 1.00 |
| 下十三户村 | 2,215.00 | 55,375.00 | 55,375.00 | 25.00 | 1.00 |
| 撒拉村 | 1,210.00 | 30,250.00 | 30,250.00 | 25.00 | 1.00 |
| 克其克布拉克村 | 2,217.50 | 55,437.50 | 55,437.50 | 25.00 | 1.00 |
| 艾希热甫村 | 652.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 25.00 | 1.00 |
| 英阿瓦提村 | 1,662.10 | 41,552.50 | 41,552.50 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **16,442.40** | **411,060.00** | **411,060.00** | **25.00** | **1.00** |
| 吉里于孜镇 | 和田买里村 | 1,160.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 吉里于孜村 | 1,392.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 25.00 | 1.00 |
| 墩买里村 | 554.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 25.00 | 1.00 |
| 吾道桥村 | 135.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上肉孜买提于孜村 | 56.50 | 1,412.50 | 1,412.50 | 25.00 | 1.00 |
| 下肉孜买提于孜村 | 160.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **3,457.50** | **86,437.50** | **86,437.50** | **25.00** | **1.00** |
| 曲鲁海乡 | 曲鲁海村 | 389.00 | 9,725.00 | 9,725.00 | 25.00 | 1.00 |
| 赛买里村 | 1,836.00 | 45,900.00 | 45,900.00 | 25.00 | 1.00 |
| 尤咯克塔木村 | 671.20 | 16,780.00 | 16,780.00 | 25.00 | 1.00 |
| 吾日勒克村 | 504.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上皮牙子村 | 104.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下皮芽子村 | 313.00 | 7,825.00 | 7,825.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **3,817.20** | **95,430.00** | **95,430.00** | **25.00** | **1.00** |
| 吐鲁番于孜乡 | 上吐鲁番于孜村 | 1,113.60 | 27,840.00 | 27,840.00 | 25.00 | 1.00 |
| 中吐鲁番于孜村 | 1,535.80 | 38,395.00 | 38,395.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下吐鲁番于孜村 | 1,585.50 | 39,637.50 | 39,637.50 | 25.00 | 1.00 |
| 克伯克于孜村 | 807.80 | 20,195.00 | 20,195.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **5,042.70** | **126,067.50** | **126,067.50** | **25.00** | **1.00** |
| 维吾尔玉其温镇 | 上阿山于孜村 | 1,322.50 | 33,062.50 | 33,062.50 | 25.00 | 1.00 |
| 阿山于孜村 | 2,390.40 | 59,760.00 | 59,760.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿同村 | 1,528.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下阿同村 | 946.90 | 23,672.50 | 23,672.50 | 25.00 | 1.00 |
| 英阿亚提村 | 1,490.60 | 37,265.00 | 37,265.00 | 25.00 | 1.00 |
| 玉其温村 | 1,939.70 | 48,492.50 | 48,492.50 | 25.00 | 1.00 |
| 克什拉克塔木村 | 1,299.00 | 32,475.00 | 32,475.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **10,917.10** | **272,927.50** | **272,927.50** | **25.00** | **1.00** |
| 温亚尔镇 | 上温亚尔村 | 1,150.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下温亚尔村 | 272.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 25.00 | 1.00 |
| 布力开村 | 2,477.60 | 61,940.00 | 61,940.00 | 25.00 | 1.00 |
| 贺加希村 | 2,061.50 | 51,537.50 | 51,537.50 | 25.00 | 1.00 |
| 上依地里于孜村 | 1,947.10 | 48,677.50 | 48,677.50 | 25.00 | 1.00 |
| 下依地里于孜村 | 2,478.90 | 61,972.50 | 61,972.50 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **10,387.10** | **259,677.50** | **259,677.50** | **25.00** | **1.00** |
| 武功乡 | 莫洛托乎提于孜村 | 1,945.00 | 48,625.00 | 48,625.00 | 25.00 | 1.00 |
| 巴热提买里村 | 441.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上武功村 | 652.32 | 16,308.00 | 16,308.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下武功村 | 984.89 | 24,622.25 | 24,622.25 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **4,023.21** | **100,580.25** | **100,580.25** | **25.00** | **1.00** |
| 英塔木镇 | 阿克塔木村 | 3,606.50 | 90,162.50 | 90,162.50 | 25.00 | 1.00 |
| 包尔其村 | 4,167.00 | 104,175.00 | 104,175.00 | 25.00 | 1.00 |
| 托万克温村 | 2,181.00 | 54,525.00 | 54,525.00 | 25.00 | 1.00 |
| 托万克塔木村 | 1,373.00 | 34,325.00 | 34,325.00 | 25.00 | 1.00 |
| 木拉提村 | 2,820.50 | 70,512.50 | 70,512.50 | 25.00 | 1.00 |
| 英塔木村 | 2,200.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 玉其温村 | 1,715.00 | 42,875.00 | 42,875.00 | 25.00 | 1.00 |
| 喀拉苏村 | 565.30 | 14,132.50 | 14,132.50 | 25.00 | 1.00 |
| 夏合拉克村 | 1,504.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **20,132.30** | **503,307.50** | **503,307.50** | **25.00** | **1.00** |
| 愉群翁回族乡 | 下愉群翁村 | 1,538.00 | 38,450.00 | 38,450.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上拜什温村 | 667.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下拜什温村 | 232.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 25.00 | 1.00 |
| 伊克温村 | 232.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 25.00 | 1.00 |
| 新户村 | 775.00 | 19,375.00 | 19,375.00 | 25.00 | 1.00 |
| 买买亚村 | 957.90 | 23,947.50 | 23,947.50 | 25.00 | 1.00 |
| 托库孜塔拉村 | 1,713.00 | 42,825.00 | 42,825.00 | 25.00 | 1.00 |
| 托乎其于孜村 | 1,702.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 25.00 | 1.00 |
| 斯拉木于孜村 | 1,140.60 | 28,515.00 | 28,515.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿勒推村 | 941.10 | 23,527.50 | 23,527.50 | 25.00 | 1.00 |
| 上皇宫村 | 255.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下皇宫村 | 802.50 | 20,062.50 | 20,062.50 | 25.00 | 1.00 |
| 上阿布拉什村 | 1,293.50 | 32,337.50 | 32,337.50 | 25.00 | 1.00 |
| 中阿布拉什村 | 375.50 | 9,387.50 | 9,387.50 | 25.00 | 1.00 |
| 下阿布拉什村 | 975.50 | 24,387.50 | 24,387.50 | 25.00 | 1.00 |
| 上愉群翁村 | 956.10 | 23,902.50 | 23,902.50 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **14,556.70** | **363,917.50** | **363,917.50** | **25.00** | **1.00** |
| 巴依托海镇 | 上塔依尔于孜村 | 1,925.60 | 48,140.00 | 48,140.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿热温村 | 905.00 | 22,625.00 | 22,625.00 | 25.00 | 1.00 |
| 喀勒其塔木村 | 1,360.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 25.00 | 1.00 |
| 其格勒克麻扎村 | 1,312.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 25.00 | 1.00 |
| 下也台温村 | 1,435.60 | 35,890.00 | 35,890.00 | 25.00 | 1.00 |
| 上萨克于孜村 | 4,080.50 | 102,012.50 | 102,012.50 | 25.00 | 1.00 |
| 茶依其温村 | 2,366.50 | 59,162.50 | 59,162.50 | 25.00 | 1.00 |
| 上也台温村 | 1,278.50 | 31,962.50 | 31,962.50 | 25.00 | 1.00 |
| 下塔依尔于孜村 | 3,430.20 | 85,750.00 | 85,750.00 | 25.00 | 1.00 |
| 喀勒尧里村 | 1,233.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 25.00 | 1.00 |
| 热万村 | 216.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **19,542.90** | **488,567.50** | **488,567.50** | **25.00** | **1.00** |
| 喀什镇 | 赛皮尔村 | 3,727.12 | 93,178.00 | 93,178.00 | 25.00 | 1.00 |
| 图地于孜村 | 2,018.50 | 50,462.50 | 50,462.50 | 25.00 | 1.00 |
| 喀拉把克村 | 3,511.00 | 87,775.00 | 87,775.00 | 25.00 | 1.00 |
| 石桥村 | 930.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 25.00 | 1.00 |
| 拜什墩村 | 1,079.60 | 26,990.00 | 26,990.00 | 25.00 | 1.00 |
| 加尔苏村 | 1,036.80 | 25,920.00 | 25,920.00 | 25.00 | 1.00 |
| 其巴尔吐别克村 | 4,623.00 | 115,575.00 | 115,575.00 | 25.00 | 1.00 |
| 托提温村 | 2,382.38 | 59,559.50 | 59,559.50 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **19,308.40** | **482,710.00** | **482,710.00** | **25.00** | **1.00** |
| 青年片区 | 库鲁斯台社区 | 1,563.50 | 39,087.50 | 39,087.50 | 25.00 | 1.00 |
| 农垦社区 | 670.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 25.00 | 1.00 |
| 阿热博孜西社区 | 883.50 | 22,087.50 | 22,087.50 | 25.00 | 1.00 |
| 阿热博孜东社区 | 931.00 | 23,275.00 | 23,275.00 | 25.00 | 1.00 |
| 青年社区 | 910.00 | 22,750.00 | 22,750.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **4,958.00** | **123,950.00** | **123,950.00** | **25.00** | **1.00** |
| 墩麻扎镇 | 阿孜尕勒村 | 500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 25.00 | 1.00 |
| 墩麻扎村 | 2,515.90 | 62,897.23 | 62,897.23 | 25.00 | 1.00 |
| 托海村 | 1,736.10 | 43,402.50 | 43,402.50 | 25.00 | 1.00 |
| 阿热买里村 | 1,211.00 | 30,275.00 | 30,275.00 | 25.00 | 1.00 |
| **小计** | | **5,963.00** | **149,075.00** | **149,075.00** | **25.00** | **1.00** |
| **合计** | | **186,904.71** | **4,542,213.05** | **4,542,213.05** | **25.00** | **1.00** |

# 附件3：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为伊宁县商品种子补贴项目，为客观评价该部门整体的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“冬小麦种植户满意度”等效益指标，了解受益种植户对伊宁县商品种子补贴项目的评价情况，对该项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

# **1.调研对象**

本次调研的对象为伊宁县所有2023年合法的冬小麦种植者（含农场职工）。

# **2.调研内容**

（1）对伊宁县商品种子补贴项目实施后的满意度，包括对商品种子补贴政策的了解程度如何？当前商品种子补贴的申请流程是否简便？对商品种子补贴金额的满意度如何？商品种子补贴发放的及时性如何？

（2）对伊宁县商品种子补贴项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

**3.调研方法**

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

**4.抽样方式**

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，对2024年度受益种植户随机抽取801人为样本，发放问卷801份。


**5.问卷的发放和回收**


为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研不记名，在伊宁县农业农村局的协调配合下，组织安排线上电子问卷的发放与回收。

本次调研过程中，评价组实际发放问卷801份，回收问卷801份，问卷回收率为100.00%，有效问卷801份，有效回收率100.00%，调研问卷总体满意度为90.91%。根据问卷调查结果反馈，受益种植户对伊宁县商品种子补贴项目总体比较满意。本次调研的具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）您对商品种子补贴政策的了解程度如何？ | | | |
| **选项** | **反馈数量** | **占比** | |
| 非常了解 | 576 | 71.90% | |
| 比较了解 | 143 | 17.90% | |
| 一般 | 65 | 8.10% | |
| 不太了解 | 16 | 2.00% | |
| 完全不了解 | 1 | 0.10% | |
| （2）您主要通过哪些渠道了解商品种子补贴政策？（可多选） | | | |
| **选项** | **反馈数量** | **占比** | |
| 村委会 / 社区通知 | 759 | 43.50% | |
| 政府官方网站 | 244 | 14.00% | |
| 广播电视 | 162 | 9.30% | |
| 农业部门工作人员宣传 | 283 | 16.20% | |
| 微信公众号 / 手机 APP | 206 | 11.80% | |
| 其他 | 90 | 5.20% | |
| （3）您认为当前商品种子补贴的申请流程是否简便？ | | | |
| **选项** | **反馈数量** | **占比** | |
| 非常简便 | 595 | 74.30% | |
| 比较简便 | 133 | 16.60% | |
| 一般 | 61 | 7.60% | |
| 比较繁琐 | 8 | 1.00% | |
| 非常繁琐 | 4 | 0.50% | |
| （4）您对商品种子补贴金额的满意度如何？ | | | |
| **选项** | **反馈数量** | **占比** | |
| 非常满意 | 615 | 76.80% | |
| 比较满意 | 131 | 16.40% | |
| 一般 | 41 | 5.10% | |
| 不太满意 | 9 | 1.10% | |
| 很不满意 | 5 | 0.60% | |
| （5）您认为商品种子补贴发放的及时性如何？ | | | |
| **选项** | **反馈数量** | | **占比** |
| 非常及时 | 593 | | 74.00% |
| 比较及时 | 137 | | 17.10% |
| 一般 | 53 | | 6.60% |
| 不太及时 | 15 | | 1.90% |
| 很不及时 | 3 | | 0.40% |
| （6）商品种子补贴政策对您购买商品种子的影响程度如何？ | | | |
| **选项** | **反馈数量** | | **占比** |
| 影响很大，促使我大量购买商品种子 | 504 | | 62.90% |
| 影响较大，增加了我购买商品种子的意愿 | 801 | | 20.80% |
| 一般，没有明显影响 | 75 | | 9.40% |
| 影响较小，对购买决策作用不大 | 12 | | 1.50% |
| 完全没有影响 | 43 | | 5.40% |
| （7）您通过哪些渠道购买享受补贴的商品种子？（可多选）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **选项** | **反馈数量** | **占比** | | 乡镇农技站 | 522 | 65.20% | | 供销社 | 56 | 7.00% | | 村级服务点 | 169 | 21.10% | | 电商平台采购 | 9 | 1.10% | | 其他 | 45 | 5.60% | | | | |
| （8）您对进一步优化商品种子补贴政策有哪些建议？  无。 | | | |

# 附件4：绩效评价工作沟通反馈结果





1. 商品种子率：该目标内容取自伊犁州财政局下达的《关于下达2023年冬小麦商品种子补贴资金预算的通知》（伊州政办发〔2023〕24号）文件，通过比较补助商品种子的冬小麦种植面积与所有冬小麦种植面积数据计算得出。 [↑](#footnote-ref-0)