## Sheet1
附件：
伊宁县2024年中央衔接资金项目执行库（计划表）
填报单位： | [6 empty] | 填报人：
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [8 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[8 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 地方政府债券 | 专项债券 | 债专地、县配套 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务
合计 | [7 empty] | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15572 | 12922 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 235
1 | YNX0042 | 2024 | 伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游污水管网设施建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 伊宁县吉里于孜镇五道桥村 | 新建污水管网12千米及附属配套设施 | 1 | [7 empty] | 2490 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1.完成新建污水管网12千米及附属配套设施。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 1、通过该项目建设将进一步改善五道桥村生态环境、投资环境； 2、有利于改善乡村人居生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。
2 | YNX0001 | 2024 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村合作社培育建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 艾西热甫村 | 新建厂房300平方米、保鲜冷藏运输车6辆、保鲜库500平方米 | 1 | [7 empty] | 1856 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 500 | 500 | [7 empty] | 1.完成新建厂房300平方米、保鲜冷藏运输车6辆、保鲜库500平方米。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设能够带动当地的农副产品业的发展，壮大集体经济，增加就业岗位，促进群众就业，增加群众收入。
3 | YNX0005 | 2024 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业水果集市建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 艾西热甫村 | 新建1座“特色水果小集市”，含8个售卖亭及配套设施 | 1 | [7 empty] | 1856 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 100 | 100 | [7 empty] | 1.完成新建1座“特色水果小集市”含配套设施。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设能够带动当地的农副产品业的发展，也能够让当地村民零售、批发、摆摊、打零工等方式增加收入。
4 | YNX0007 | 2024 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业公共厕所建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 艾西热甫村 | 新建2座100平米公共卫生厕所 | 1 | [7 empty] | 1856 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 150 | 150 | [7 empty] | 1.完成新建2座100平米公共卫生厕所。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设改善乡村人居环境，完善管护机制，带动乡村经济发展和资本投入，使受益群众得到增收
5 | YNX0003 | 2024 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业污水治理建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 艾西热甫村 | 新建污水处理站1座、污水管网15公里及附属配套设施建设； | 1 | [7 empty] | 1856 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 1.完成新建污水处理站1座、污水管网15公里及附属配套设施建设。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 1.减少水污染，提高资源利用率，促进农村整体经济效益的提升。 2.为了改善农牧民的生活质量，加速乡村文明建设。
6 | YNX0002 | 2024 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业道路硬化及土地平整建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 艾西热甫村 | 修建村组道路18公里及土地平整 | 1 | [7 empty] | 1856 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 1.完成修建村组道路18公里及土地平整。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过完成项目所在村队的道路建设，改善道路沿线村民的生产生活条件，发挥道路促进增收致富“先行官”作用，服务乡村振兴战略，助力农业农村现代化发展。
7 | YNX0022 | 2024 | 伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游污水治理建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 其巴尔吐别克村 | 新建污水处理站1座、污水管网12公里及附属配套设施建设； | 1 | [7 empty] | 3680 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 1100 | 1100 | [7 empty] | 1.完成新建污水处理站1座、污水管网12公里及附属配套设施建设。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 1.减少水污染，提高资源利用率，促进农村整体经济效益的提升。 2.为了改善农牧民的生活质量，加速乡村文明建设。
8 | YNX0024 | 2024 | 伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游环卫设施设备采购项目 | 新建 | 2024-2024 | 其巴尔吐别克村 | 购置吸粪车1辆、垃圾压缩车1辆、小型垃圾转载机2辆（除雪滚刷和推雪板）、扫路车1辆、洗扫车1辆、电动三轮垃圾清运车5辆、果皮垃圾桶35个、垃圾桶120个。 | 1 | [7 empty] | 3680 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 190 | 190 | [7 empty] | 1.完成购置吸粪车1辆、垃圾压缩车1辆、小型垃圾转载机2辆（除雪滚刷和推雪板）、扫路车1辆、洗扫车1辆、电动三轮垃圾清运车5辆、果皮垃圾桶35个、垃圾桶120个。。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设改善乡村人居环境，完善管护机制，带动乡村经济发展和资本投入，使受益群众得到增收
9 | YNX0109 | 2024 | 伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色民宿建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 其巴尔吐别克村 | 打造特色民宿3000平方米，配套基础道路、照明等设施 | 1 | [7 empty] | 3680 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 1.完成打造特色民宿3000平方米，配套基础道路、照明等设施。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设能够带动当地的服务产业的发展，壮大集体经济，增加就业岗位，促进群众就业，增加群众收入。
10 | YNX0110 | 2024 | 伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村购置农机具项目项目 | 新建 | 2024-2024 | 其巴尔吐别克村 | 成立农机合作社，购置农业、林果类生产农机具。 | 1 | [7 empty] | 3680 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 1034.3 | 1034.3 | [7 empty] | 1.完成成立农机合作社，购置农业、林果类生产农机具，建设农机停放场。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设能够带动当地的服务产业的发展，壮大集体经济，增加就业岗位，促进群众就业，增加群众收入。
11 | YNX0087 | 2024 | 伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村扬水灌溉建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 其巴尔吐别克村 | 新建扬水泵站1座，新建4000m³高位蓄水池1座，输配水管网10km，配套相关设施。 | 1 | [7 empty] | 3680 | 伊宁县水利局 | 曹林 | 600 | 600 | [7 empty] | 1.完成新建扬水泵站1座，新建4000m³高位蓄水池1座，输配水管网10km，配套相关设施。。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设，有效改善农田及庭院灌溉条件，促进集体经济发展，增加群众收入。
12 | YNX0023 | 2024 | 伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 其巴尔吐别克村 | 修建农村村组道路8.5公里 | 1 | [7 empty] | 3680 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 850 | 850 | [7 empty] | 1.完成修建农村村组道路8.3公里。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过完成项目所在村队的道路建设，改善道路沿线村民的生产生活条件，发挥道路促进增收致富“先行官”作用，服务乡村振兴战略，助力农业农村现代化发展。
13 | YNX0014 | 2024 | 伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村天鹅泉旅游公共照明建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 夏合勒克塔木村 | 天鹅大道沿路两侧安装公共照明280杆 | 1 | [7 empty] | 1000 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 300 | 300 | [7 empty] | 1.完成天鹅大道沿路两侧安装公共照明350杆。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 1、通过该项目建设健全公共服务，提升群众生活的舒适度和便捷性，增强农牧民的获得感和幸福感； 2、通过该项目实施，使村整体人居环境得到极大提升，为发展农村庭院经济、吸纳旅游资源提供保障
14 | YNX0026 | 2024 | 伊宁县入户产业扶持项目 | 新建 | 2024-2024 | 伊宁县各乡镇 | 为全县收入低于12000元的脱贫户、监测户，实施每户2.5万元的入户产业补助 | 1 | [7 empty] | 672 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 420 | 420 | [7 empty] | 1.完成为全县收入低于12000元的脱贫户、监测户实施每户2.5万元的入户产业补助。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 经过实施入户产业扶持项目，切实改善脱贫户生产生活条件、帮助发展生产、提高经济收入，使受益建档立卡人口满意度达到95%
15 | YNX0027 | 2024 | 伊宁县就业扶持临时公益性岗位项目（上半年） | 新建 | 2024-2024 | 伊宁县各乡镇 | 为低收入的脱贫户、监测户安排710个临时性公益性岗位，每月发放0.1万元就业补助 |  | 1 | [6 empty] | 710 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 426 | 426 | [7 empty] | 1.完成为低收入的脱贫户、监测户安排710个临时性公益性岗位，每月发放0.1万元就业补助。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 实施就业扶持（临时公益性岗位）项目，旨在提升脱贫户自我发展能力，为脱贫户稳步增收奠定基础。带动增加建档立卡人口全年总收≥0.05万元/人
16 | YNX0028 | 2024 | 伊宁县贫困劳动力省县就业补助 | 新建 | 2024-2024 | 伊宁县各乡镇 | 对全县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）疆外稳定就业给予一次性交通补助 |  | 1 | [6 empty] | 250 | 伊宁县人社局 | 刘锦德 | 16 | 16 | [7 empty] | 1.完成对全县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）疆外稳定就业给予一次性交通补助。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 实施就业扶持项目，旨在提升脱贫户自我发展能力，为脱贫户稳步增收奠定基础。带动增加建档立卡人口全年总收≥0.05万元/人
17 | YNX0097 | 2024 | 2024年壮大集体经济项目 | 新建 | 2024-2024 | 吉里于孜镇五道桥村 | 村委会与伊犁益聚建材有限公司共同出资，购置一台链轨挖掘机，日常经营及设备维护由伊犁益聚建材有限公司负责。 | 1 | [7 empty] | 2782 | 伊宁县委组织部 | 马云龙 | 79 | 79 | [7 empty] | 村以项目资金入股村内企业伊犁益聚建材有限公司，用于扩大生产规模。 | 通过项目建设改发展壮大村集体经济，提升村党组织为民服务能力和基础设施建设
18 | YNX0098 | 2024 | 2024年壮大集体经济项目 | 新建 | 2024-2024 | 萨木于孜镇艾西热甫村 | 依托国家5A级景区“天山花海”旅游资源优势，用于建设民宿、农家乐等 | 1 | [7 empty] | 2183 | 伊宁县委组织部 | 马云龙 | 79 | 79 | [7 empty] | 依托国家5A级景区“天山花海”旅游资源优势，用于建设民宿、农家乐等。 | 通过项目建设改发展壮大村集体经济，提升村党组织为民服务能力和基础设施建设
19 | YNX0099 | 2024 | 2024年壮大集体经济项目 | 新建 | 2024-2024 | 阿热吾斯塘镇库孜列克村 | 成立文印公司，用于西汇渔业鱼丸、鱼饺、预制菜等生鲜食品包装设计、包装生产及打印、复印、广告、办公用品、电脑维修等业务。 | 1 | [7 empty] | 1431 | 伊宁县委组织部 | 马云龙 | 79 | 79 | [7 empty] | 依托1.07亿元“西汇渔业产业园”优势，成立文印公司，用于西汇渔业鱼丸、鱼饺、预制菜等生鲜食品包装设计及包装生产，补全产品产供销产业链，积极参与到渔业产业高速发展中，促进村级产业带农致富能力， | 通过项目建设改发展壮大村集体经济，提升村党组织为民服务能力和基础设施建设
20 | YNX0100 | 2024 | 2024年壮大集体经济项目 | 新建 | 2024-2024 | 喀什镇托提温村 | 和家德新农机合作社共同出资成立“药石助农”品牌，购买植保无人机及相关配套设施，用于施肥、打药等，在服务周边农户的同时，壮大集体经济收入 | 1 | [7 empty] | 4222 | 伊宁县委组织部 | 马云龙 | 79 | 79 | [7 empty] | 村委会资金入股家德兴合作社，以支部引领合作社合伙经营模式，开展农业服务（农药销售、农资服务、无人机喷洒作业等）， | 通过项目建设改发展壮大村集体经济，提升村党组织为民服务能力和基础设施建设
21 | YNX0101 | 2024 | 2024年壮大集体经济项目 | 新建 | 2024-2024 | 胡地亚于孜镇博斯坦村 | 在胡地亚于孜镇购买100平米门面房，产权归村集体所有，每年对外出租。 | 1 | [7 empty] | 3289 | 伊宁县委组织部 | 马云龙 | 79 | 79 | [7 empty] | 博斯坦村股份经济合作社投入伊犁百木塔商贸有限公司建设，该公司目前成立3周年，吸纳本地群众72名稳定就业，主要产品油性调味品7种、辣椒粉调味品7种、调味奶茶5种、玫瑰花茶1种、砖茶2种、其它干料调味品包括瓶装和袋装调味品番茄酱、辣椒酱鸡精、味精等50种，产品品类达72种，并注册了“胡玛热木”商标。 | 通过项目建设改发展壮大村集体经济，提升村党组织为民服务能力和基础设施建设
22 | YNX0030 | 2024 | 伊宁县吉里于孜镇五道桥村农田防渗渠财政以工代赈项目 | 新建 | 2024-2024 | 吉里于孜镇 | 新建农田防渗渠4公里及渠系建筑物以及新建农村村组道路2公里和农田机耕道800米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2200 | 伊宁县发展和改革委员会 | 马赟 | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 1.完成新建农田防渗渠4公里及渠系建筑物以及新建农村村组道路2公里和农田机耕道800米。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过完成项目所在村队的道路建设，改善道路沿线村民的生产生活条件，发挥道路促进增收致富“先行官”作用，服务乡村振兴战略，助力农业农村现代化发展。
23 | YNX0031 | 2024 | 伊宁县曲鲁海乡吾日鲁克村巷道道路财政以工代赈项目 | 新建 | 2024-2024 | 曲鲁海乡吾日鲁克村 | 修建巷道道路5.7公里及配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3065 | 伊宁县发展和改革委员会 | 马赟 | 400 |  |  | 400 | [5 empty] | 1.完成新建巷道道路5.7公里及配套设施。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过完成项目所在村队的道路建设，改善道路沿线村民的生产生活条件，发挥道路促进增收致富“先行官”作用，服务乡村振兴战略，助力农业农村现代化发展。
24 | YNX0032 | 2024 | 伊宁县阿乌利亚乡2024年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2024-2024 | 阿乌利亚乡 | 新建阿乌利亚村2公里柏油路、宽4米，以及新建防洪渠3公里配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 2345 | 伊宁县发展和改革委员会 | 马赟 | 280 |  |  | 280 | [5 empty] | 1.完成新建阿乌利亚村2公里柏油路、宽4米，以及新建防洪渠3公里配套设施2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设改善乡村人居环境，完善管护机制，带动乡村经济发展和资本投入，使受益群众得到增收
25 | YNX0036 | 2024 | 伊宁县喀什镇托提温村庭院供水渠财政以工代赈项目 | 新建 | 2024-2024 | 喀什镇托提温村 | 新建庭院供水渠8公里及渠系建筑物 |  |  | 1 | [5 empty] | 4222 | 伊宁县发展和改革委员会 | 马赟 | 185 |  |  | 185 | [5 empty] | 1.完成新建庭院供水渠8公里及渠系建筑物2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设改善乡村人居环境，完善管护机制，带动乡村经济发展和资本投入，使受益群众得到增收
26 | YNX0040 | 2024 | 伊宁县吉里于孜镇五道桥村特色村寨（餐饮文化旅游）建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 伊宁县吉里于孜镇五道桥村 | 新建文化餐饮主街，总建筑3000平方米； | 1 | [7 empty] | 2490 | 伊宁县民宗局 | 唐峰 | 900 | [6 empty] | 900 |  | 1.完成新建文化餐饮主街，总建筑3000平方米。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 1、进一步完善优化五道桥村经济环境； 2、进一步提高五道桥村美食文化服务水平，形成独特的美食文化氛围
27 | YNX0106 | 2024 | 伊宁县阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村人居环境整治项目 | 新建 | 2024-2024 | 奥依曼巴依托海村 | 修建村组道路3.5公里， 庭院防渗渠7公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2304 | 伊宁县民宗局 | 唐峰 | 350 | [6 empty] | 350 |  | 1.完成修建村组道路3.5公里， 庭院防渗渠7公里。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 一是生态效益；项目建成后可以促使奥依曼巴依托海村提高村民收入水平。带动周边农民发展庭院经济生态环境向良性循环的方向发展。 二是社会效益；该项目运行后，以庭院经济为依托，带动奥依曼巴依托海村村民大力发展庭院经济提高村民经济收入。
28 | YNX0094 | 2024 | 2024年伊宁县多浪农场0.2万亩高效节水建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 多浪农场 | 农二队2000亩农田实施高效节水 | 1 | [7 empty] | 2171 | 伊宁县多浪农场 | 冯学宝 | 235 | [7 empty] | 235 | 1.完成农二队2000亩农田实施高效节水。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 项目实施后，通过节水灌溉示范带动，可实现职工增收、农场增收
29 | YNX0015 | 2024 | 伊宁县阿乌利亚乡托逊村垃圾压缩中转站建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 托逊村 | 新建垃圾压缩中转站1座，配套环卫设备； |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1750 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 260.7 | 260.7 | [7 empty] | 1.完成新建垃圾压缩中转站1座，配套环卫设备。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设改善乡村人居环境，完善管护机制，带动乡村经济发展和资本投入，使受益群众得到增收
30 | YNX0016 | 2024 | 伊宁县阿乌利亚乡托逊村易地扶贫搬迁后扶发展 | 新建 | 2024-2024 | 托逊村 | 打造夜市一条街，修建夜市彩钢棚 500平方，配套基础设施 。 | 1 | [7 empty] | 1173 | 伊宁县乡村振兴局 | 王帆 | 80 | 80 | [7 empty] | 1.完成修建夜市彩钢棚 500平方，配套基础设施 。2.项目建设验收合格率达100%。3.资金支付完成100%.4.按期完工完工率达100%.5.群众满意度达95%以上. | 通过项目建设能够带动当地的服务业的发展，壮大集体经济，增加就业岗位，促进群众就业，增加群众收入。