## 中央-自治区21519万元
2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况（开工前）
序号 | 建设单位 | 建设地点 | 项目名称 | 建设内容 | 上级金额（万元） | 巩固扩建脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（乡村振兴局） | 以工代赈任务 （发改委） | 少数民族发展任务 （民宗） | 欠发达国有农场巩固提升任务（多浪） | 公告时间 | 开标时间 | 中标时间 | 招标方式 | 施工或承办单位 | 费用名称 | 未支付 | 合同支付比列 | 12月最大支付数 |  |  | 项目进度 | 总支付比列 |  | 第一次结余再安排 | 开工时间 | 完工时间 |  | 预计可支付（元） | 协调支付数（元） | 7月预计支付合计（元） | 11月支付 | 12
合计：34个项目 |  |  |  |  | 21519 | [9 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5744 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
伊州财农【2024】52号 合计：23个项目 |  |  |  |  | 15116 | 12596 | 1049 | 1329 | 142 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 8398166.53 |  |  |  | 17873761.54 |  |  |  | #REF! |  |  | 0
1 | 伊宁县愉群翁回族乡 | 阿勒推村 | 伊宁县愉群翁回族乡阿勒推村农村集市建设项目 | 新建集市交易棚3200㎡，地面硬化、保鲜库800㎡，商铺1000㎡，配套相关附属设施等。 | 1500 |  |  |  |  | 2025.06.04 | 2025.06.25 | 2025.06.29 | 公开招标 | 伊犁拓宁建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! |  |  | 76250 | 准备项目前期工作 | #REF! | 3920345 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2800000
[14 empty] | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [14 empty] | #REF!
[14 empty] | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[14 empty] | 中轩项目管理限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | 20000 | 20000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 22500 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 11250 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 22500 | [12 empty] | #REF!
2 | 伊宁县愉群翁回族乡 | 阿勒推村 | 伊宁县愉群翁回族乡阿勒推村污水治理建设项目 | 建设240方污水处理站一座，铺设20公里污水管网配套检查井等相关附属设施。 | 1450 |  |  |  |  | 2025.3.18 | 2025.4.23 | 2025.4.26 | 公开招标 | 伊犁拓宁建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 1419815.14 | 1690590.14 | 准备项目前期工作 | #REF! | 1329600 | #REF! |  |  | 3988900 | 3988900 |  |  | #REF! | #REF! | 1500000
[14 empty] | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 103300 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 永忠工程管理（集团）有限公司伊犁分公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 43100 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆玖信项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | 70000 | 70000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 21750 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 10875 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 21750 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
3 | 伊宁县农业农村局 | 伊宁县各乡镇 | 伊宁县2025年推动产业帮扶精准到户良种母牛养殖产业补助项目（第一批） | 根据新财振〔2024〕6号文件要求，引导帮扶对象实施畜牧（重点引进良种及自繁母牛养殖）等产业到户项目，重点支持扩大规 模、提质增效、社会化服务等，兼顾对特色加工、乡村生产生活服务等方面的支持。 | 2130 | [9 empty] | 产业补助 | #REF! | #REF! | 100000 | 100000 | 100000 | 已开工 | #REF! | 1631800 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1840000
4 | 伊宁县农业农村局 | 伊宁县各乡镇 | 伊宁县2025年推动产业帮扶精准到户良种母羊养殖产业补助项目（第一批） | 根据新财振〔2024〕6号文件要求：引导帮扶对象实施畜牧（重点引进及自繁良种母羊养殖、禽类养殖）等产业到户项目，重点支持扩大规 模、提质增效、社会化服务等，兼顾对特色加工、乡村生产生活服务和就业创业（含跨省就业交通补助）等方面的支持。 | 1170 | [9 empty] | 产业补助 | #REF! | #REF! | 200000 | 200000 | 200000 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | 6000000 | 5000000
5 | 伊宁县农业农村局 | 伊宁县各乡镇 | 伊宁县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收项目（第一批） | 根据新财振〔2024〕6号文件要求：引导帮扶对象实施粮油、果蔬等产业到户项目，重点支持扩大规 模、提质增效、社会化服务等，兼顾对特色加工、乡村生产生活服务和就业创业（含跨州就业交通补助）等方面的支持 | 430 | [9 empty] | 产业补助 | #REF! | #REF! |  |  |  | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | #REF!
6 | 伊宁县农业农村局 | 伊宁县各乡镇 | 伊宁县就业扶持临时性公益性岗位项目(上半年) | 为920个低收入的脱贫户、监测户安排临时性公益性岗位，每人每月发放0.1万元就业补助 | 552 | [9 empty] | 公益性岗位工资 | #REF! | #REF! |  |  |  | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
7 | 伊宁县农业农村局 | 农二队 | 伊宁县多浪农场2025年0.3万亩高效节水建设项目（第一期） | 对农二队1193亩农田实施高效节水项目建设 | 142 |  |  |  | 142 | 2025.03.01 | 2025.3.23 | 2025.3.27 | 公开招标 | 新疆鸿源润泽建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 196670.16 | 218346.66 | 已开工 | #REF! | [5 empty] | 0 | 393336 | #REF! | #REF! | #REF! | 200000
[14 empty] | 新疆路智兴项目管理有限责任公司伊犁分公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 11450 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 查恒工程咨询有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 4260 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆达峰建设项目管理有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 2771.5 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 1065 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 2130 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
8 | 伊宁县曲鲁海乡 | 赛依买里村 | 伊宁县曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治基础设施建设项目 | 安装公共照明400杆；修建村组道路13公里，配套沟渠、桥涵等配套设施 | 900 |  |  |  |  | 2025.3.7 | 2025.3.28 | 2025.4.5 | 公开招标 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 施工费 | 222183.16 | #REF! |  |  | 90250 | 准备项目前期工作 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 中叙设计集团限公司伊犁分公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 成都交大工程建设集团有限公司伊犁分公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆玖信项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | 70000 | 70000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 6750 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 13500 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
9 | 伊宁县麻扎乡 | 塔尔村 | 伊宁县麻扎乡塔尔村公共照明建设项目 | 安装公共照明200杆，配套附属设施 | 70 | [7 empty] | 政采云下单 | 伊犁拓宁建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 66396.28 | 69021.28 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 70000
[14 empty] | 北桥中七设计有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 伊犁英华项目管理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆华审金建项目管理咨询有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 1050 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 525 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 1050 | [12 empty] | #REF!
10 | 伊宁县麻扎乡塔尔 | 塔尔村 | 伊宁县麻扎乡塔尔村农田防渗渠建设项目 | 新建农田防渗渠1.2公里，配套闸门、桥涵等相关附属设施 | 200 |  |  |  |  | 2025.03.24 | 2025.04.07 | 2025.04.08 | 竞争性磋商 | 新疆凯辉建设工程限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 259384 | 266884 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 270000
[14 empty] | 查恒工程咨询有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 伊犁英华项目管理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆华审金建项目管理咨询有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 3000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 1500 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 3000 | [12 empty] | #REF!
11 | 伊宁县麻扎乡塔尔 | 上博尔博松村 | 伊宁县麻扎乡上博尔博松村村组道路建设项目 | 新建上博尔博松村克孜勒才片区、齐力克片区村组道路1.5公里，沙石化0.5公里。 | 100 |  |  |  |  | 2025.03.24 | 2025.04.07 | 2025.04.08 | 竞争性磋商 | 伊犁拓宁建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 124214 | 127964 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 120000
[14 empty] | 北桥中七设计有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 伊犁英华项目管理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆华审金建项目管理咨询有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 1500 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 750 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 1500 | [12 empty] | #REF!
12 | 伊宁县阿乌利亚乡 | 克孜布拉克村 | 伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目 | 修建道路7公里，修建过水路面、小型桥涵共2处，配套沟渠、桥涵等附属设；安装公共照明200杆 | 550 |  |  |  |  | 2025.03.07 | 2025.3.27 | 2025.4.5 | 公开招标 | 新疆箭乡路桥建设有限责任公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 634200.13 | 720700.13 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 800000
[14 empty] | 成都交大工程建设集团有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 顺风建筑规划设计有限公司伊犁分公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆华审金建项目管理咨询有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | 70000 | 70000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 8250 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 4125 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 4125 | [12 empty] | #REF!
13 | 伊宁县萨地克于孜乡 | 上、下萨地克于孜村 | 伊宁县萨地克于孜乡安全饮水建设项目 | 修建安全饮水管网36公里，配套阀门井等附属设施。 | 600 |  |  |  |  | 2025.3.11 | 2025.4.4 | 2025.4.7 | 公开招标 | 新疆拓坤建设有限责任公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 762585.88 | 815085.88 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 900000
[14 empty] | 永忠工程管理（集团）有限公司伊犁分公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆玖信项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 爱建宿达工程咨询限公司伊宁市分公司 | 水保咨询费 |  | #REF! | 30000 | 30000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 9000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 4500 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 9000 | [12 empty] | #REF!
14 | 伊宁县喀什镇 | 托提温村 | 伊宁县喀什镇托提温村保鲜库建设项目 | 新建库容5000吨保鲜库，并配套附属设施 | 2294 |  |  |  |  | 2025.05.29 | 2025.06.20 | 2025.06.26 | 公开招标 | 伊宁县第一建筑有限责任公司 | 施工费 | 222183.16 | #REF! |  |  | 106025 | 未开工 | #REF! | 4938649 | #REF! |  |  |  | #REF! | 5926379 | #REF! |  | #REF! | 34410
[14 empty] | 凯邦建设管理集团有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 冠程设计咨询有限责任公司 | 设计费 |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 冠程设计咨询有限责任公司 | 地勘费 |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中轩项目管理限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  |  | #REF! | 20000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 34410 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 17205 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 34410 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
15 | 温亚尔镇 | 下温亚尔村 | 伊宁县温亚尔镇下温亚尔村农田灌溉防渗渠建设项目 | 新建11.5公里农田灌溉防渗渠道及渠系配套设施 | 650 |  |  |  |  | 2025.03.07 | 2025.3.28 | 2025.3.31 | 公开招标 | 新疆凯辉建设工程限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 838189.65 | 882064.65 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 800000
[14 empty] | 查恒工程咨询有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 19500 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 查恒工程咨询有限公司 | 水保咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆华审金建项目管理咨询有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 9750 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 4875 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 9750 | [12 empty] | #REF!
16 | 伊宁县发展和改革委员会 | 博孜村 | 伊宁县胡地亚于孜镇博孜村庭院防渗渠以工代赈项目 | 新建35、50U型庭院灌溉防渗渠8.7公里及渠系建筑物。 | 400 |  | 400 |  |  | 2025.03.05 | 2025.03.25 | 2025.03.28 | 公开招标 | 新疆鸿源润泽建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 648755.97 | 691755.97 | 已完工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 650000
[14 empty] | 河南中尚工程咨询有限公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 6000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 云南平捷设计咨询有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 10000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 东方经纬项目管理有限公司伊犁分公司 | 实施方案编制费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 陕西弘泽建项目管理咨询有限公司 | 造价咨询费 |  | 0% | 12000 | 12000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 衡正国际工程咨询有限责任公司 | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 6000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 3000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 6000 | [12 empty] | #REF!
17 | 伊宁县发展和改革委员会 | 喀勒尧里村 | 伊宁县巴依托海镇2025年中央财政以工代赈项目 | 新建1米宽混凝土路面砖人行道8公里及配套附属设施，新建40U型庭院灌溉防渗渠8公里配套闸门、桥涵等相关附属设施。 | 400 |  | 400 |  |  | 2025.03.04 | 2025.03.25 | 2025.03.28 | 公开招标 | 新疆苏通工程建设有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 687078.82 | 752078.82 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 720000
[14 empty] | 新疆新建联项目管理咨询有限公司伊宁县分公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中基工程技术有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 10000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中叙设计集体有限公司 | 实施方案编制费 |  |  | 40000 | 40000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 陕西弘泽建项目管理咨询有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆兴丞益工程项目管理有限公司 | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 6000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 3000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 6000 | [12 empty] | #REF!
18 | 伊宁县发展和改革委员会 | 布拉克贝希村 | 伊宁县阿热吾斯塘镇布拉克贝希村庭院灌溉渠以工代赈项目 | 修建40U型庭院灌溉防渗渠12公里，配套闸门、桥涵等相关附属设施 | 249 |  | 249 |  |  | 2025.03.05 | 2025.03.15 | 2025.03.21 | 竞争性磋商 | 新疆华强一航建设有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 586000 | 626470 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 600000
[14 empty] | 新疆新建联项目管理咨询有限公司伊宁县分公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中基工程技术有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 6225 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 实施方案编制费 |  | 0% | #REF! | 24900 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 陕西弘泽建项目管理咨询有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆建正工程项目管理咨询有限公司 | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 3735 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 1870 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 3740 | [12 empty] | #REF!
19 | 伊宁县民宗局 | 伊克温村 | 伊宁县愉群翁回族乡伊克温村奶制品加工厂建设项目 | 新建奶皮子加工厂650平方米，新建45平方米冷库，配套水电路附属设施 | 256 |  |  | 256 |  | 2025.04.15 | 2025.04.27 | 2025.04.28 | 竞争性磋商 | 新疆凯辉建设工程限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 315500 | 370165 | 已开工 | #REF! | 225500 | #REF! |  |  |  | 0 | 899000 |  | #REF! | #REF! | 350000
[14 empty] | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 21105 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 8960 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中轩项目管理限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 3840 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | #REF! | 15000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 1920 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 3840 | [12 empty] | #REF!
20 | 伊宁县民宗局 | 吉尔格朗村 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡吉尔格朗村民族特色民宿休闲庄建设项目 | 新建600平米民宿客房及配套电器。新建160平米毡房（1个），硬化1200平米地面；新建300米步行道；安装取暖设备（空气能）、化粪池（100立方），配备水、电、下水、消防、网络监控等设备。 | 375 |  |  | 375 |  | 2025.04.14 | 2025.04.25 | 2025.04.26 | 竞争性磋商 | 新疆旗硕建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 472100 | 545327.5 | 已开工 | #REF! | 323100 | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 500000
[14 empty] | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 30420 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 13120 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中轩项目管理限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | #REF! | 15000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 6250 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 2812.5 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 5625 | [12 empty] | #REF!
21 | 伊宁县民宗局 | 下萨地克于孜村 | 伊宁县萨地克于孜乡下萨地克于孜村保鲜冷冻一体库建设项目 | 在花惠农花卉基地内新建600平米保鲜冷冻一体库及辅助道路等附属设施 | 375 |  |  | 375 |  | 2025.7.9 | 2025.7.21 | 2025.7.22 | 竞争性磋商 | 新疆凯辉建设工程有限公司 | 施工费 | #REF! | #REF! |  |  | 29687.5 | 未开工 | #REF! | 799500 | #REF! |  |  | 1200000 | 1200000 |  | #REF! |  | #REF! | 900000
[14 empty] | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中轩项目管理限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 6250 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | #REF! | 15000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 2812.5 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 5625 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
22 | 伊宁县民宗局 | 撒拉村 | 伊宁县萨木于孜镇撒拉村村组道路建设项目 | 修建4-5米宽村组道路5公里 | 300 |  |  | 300 |  | 2025.04.10 | 2025.04.21 | 2025.04.22 | 竞争性磋商 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 施工费 | #REF! | #REF! |  |  | 19500 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 中轩项目管理限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 云南平捷设计咨询有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆路育项目管理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  |  | 7500 | 15000 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | [14 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | 4500 | 4500 | [12 empty] | #REF!
23 | 伊宁县民宗局 | 伊宁县各乡镇 | 伊宁县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 为2180户“三类户”及偏远山区一般群众120户，共计2300户送低氟边销茶。 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 2025.05.30 | 政采云下单 | 新疆新益茶业有限公司 | 采购 | #REF! | #REF! |  |  | 230000 | 已开工 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
伊州财农【2024】65号 合计：5个项目 |  |  |  |  | 2895 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 6515675.17 | [6 empty] | #REF!
24 | 伊宁县愉群翁回族乡人民政府 | 阿勒推村 | 伊宁县愉群翁回族乡阿勒推村基础设施建设项目 | 新建道路13.5公里，配套沟渠、桥涵等附属设；安装公共照明设施250杆；采购10方垃圾压缩车1辆、5方垃圾压缩车1辆，12方洒水车1辆，小型垃圾转载机（带推雪板和滚刷）1台、垃圾桶200个等环卫设施设备 | 1350 |  |  |  |  | 2025.3.7 | 2025.3.28 | 2025.4.5 | 公开招标 | 新疆路路通建设工程限责任公司 | 施工费 | 222183.16 | #REF! | #REF! | 1390204.13 | 1510829.13 | 未开工 | #REF! |  |  |  |  | 3239313 | 3239313 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 伊犁柒延商贸有限公司 | 环卫设备采购 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 中叙设计集团有限公司伊犁分公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆玖信项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | 0% | 70000 | 70000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 20250 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 10125 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 20250 | [12 empty] | #REF!
25 | 伊宁县萨木于孜镇人民政府 | 艾西热甫村 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村壮大集体经济建设项目 | 建设农旅融合商业商铺1000平方（2层），配套附属设施。 | 320 |  |  |  |  | 2025.3.21 | 2025.4.1 | 2025.4.2 | 竞争性磋商 | 伊宁县第一建筑有限责任公司 | 施工费 | 737200.13 | #REF! | #REF! | 455600 | 506920 | 已开工 | #REF! | 279600 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 136648 | #REF!
[14 empty] | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 9600 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 伊犁英华项目管理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 29720 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆华审金建项目管理咨询有限公司伊犁分公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 4800 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 2400 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 4800 | [12 empty] | #REF!
26 | 伊宁县农业农村局 | 伊宁县各乡镇 | 伊宁县2025年推动产业帮扶精准到户良种母牛养殖产业补助项目（第二批） | 根据新财振〔2024〕6号文件要求，引导帮扶对象实施畜牧（重点引进良种及自繁母牛养殖）等产业到户项目，重点支持扩大规 模、提质增效、社会化服务等，兼顾对特色加工、乡村生产生活服务就业创业（含疆内州外就业交通补助）等方面的支持。 | 1035 | [9 empty] | 产业补助 |  | #REF! |  |  | 4403592.2 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | #REF!
27 | 伊宁县萨地克于孜乡人民政府 | 下萨地克于孜村 | 伊宁县萨地克于孜乡下萨地克于孜村人居环境整治基础设施建设项目 | 安装公共照明319杆，配套附属设施； | 120 |  |  |  |  | 2025.3.13 | 2025.3.24 | 2025.3.25 | 竞争性磋商 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 31098.3 | 33048.3 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 永忠工程管理（集团）有限公司伊犁公公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆秉德工程建设咨询有限公司 | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆玖信项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 900 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 1050 | [12 empty] | #REF!
28 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 | 卡赞奇村 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡公共照明建设项目 | 卡赞奇村安装公共照明190杆。 | 70 | [7 empty] | 政采云下单 | 伊宁县第一建筑有限责任公司 | 施工费 | #REF! | #REF! | #REF! | 58660.54 | 61285.54 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 永忠工程管理（集团）有限公司伊犁公公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 监理费 |  | #REF! | [5 empty] | 3736710 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆玖信项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 1050 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 525 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 1050 | [12 empty] | #REF!
伊州财农【2025】11号 合计：4个项目 |  |  |  |  | 1643 | 12596 | 1049 | 1329 | 142 | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 6249554.09 | [6 empty] | 77.31
29 | 伊宁县教育局 |  | 伊宁县2025年度“雨露计划”项目 | 对全县脱贫户、监测户中正在就读中职、高职的1300名学生，给予每人每年0.3万元的补助 | 390 | 390 | [8 empty] | 教育补助 | #REF! | #REF! | 300000 | 300000 | 2565000 | 未开工 | #REF! | 297000 | #REF! |  |  | 60 | 600000 |  | #REF! |  | #REF! | 6000000
30 | 伊宁县阿乌利亚乡人民政府 | 阿乌利亚乡克孜不拉克村 | 2025年伊宁县阿乌利亚乡托逊村易地搬迁贷款贴息补助项目 | 用于易地搬迁长期低息贷款贴息补助 | 17.31 | 17.31 | [8 empty] | 贴息补助 | #REF! | #REF! |  |  | 173100 | 已开工 | #REF! |  |  |  |  | 17.31 | 173100 |  | #REF! |  | #REF!
31 | 伊宁县温亚尔镇人民政府 | 下温亚尔村 | 伊宁县温亚尔镇下温亚尔村农产品交易市场建设项目 | 新建农产品交易市场1座：建设1200平方米的商铺及附属用房，硬化地面2500平方米，彩钢棚5000平米，配套附属设施。 | 1007.69 | 1007.69 |  |  |  | 2025.9.20 | 2025.10.13 |  | 公开招标 |  | 施工费 | 34698.3 | #REF! | 2669600 | 2669600 | 3063350 | 未开工 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 2700000
[15 empty] | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 造价咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | #REF! | #REF! | 11000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 14200 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 7550 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 15100 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
32 | 民宗局 | 莫洛托乎提于孜村 | 伊宁县武功乡莫洛托乎提于孜村柏油路建设项目 | 铺设路面宽4米，路基宽4.5米，长4105.55米柏油路。其中路面铺设结构为4cm沥青砼面层+16cm水泥稳定砂砾基层+20cm天然砂砾底基层。 | 228 |  |  | 228 |  | 2025.7.31 | 2025.8.12 | 2025.8.13 | 竞争性磋商 | 新疆鑫泰通和建设工程有限责任公司 | 施工费 | 34698.3 | #REF! | #REF! | 391957.54 | 448104.09 | 已开工 | #REF! | 391957.54 | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | 4000000
[14 empty] | 新疆茭通公路勘察设计院有限公司 | 勘察设计费 |  | #REF! | #REF! | 4560 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 新疆路育项目管理有限公司 | 监理费 |  | #REF! | #REF! | 17638.05 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | 陕西弘泽建设项目管理咨询有限公司 | 造价咨询费 |  | #REF! | 5879 | 5879 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | #REF! | #REF! | 20000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 2939.5 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 1710 | [12 empty] | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 3420 | [12 empty] | #REF!
伊州财农【2025】12号 合计：2个项目 |  |  |  |  | 1865 | 12596 | 1049 | 1329 | 142 | [6 empty] | 69396.6 | #REF! |  |  | #REF! | [10 empty] | 0
33 | 伊宁县萨木于孜镇人民政府 | 克其克布拉克村 | 伊宁县萨木于孜镇克其克布拉克村扬水灌溉工程建设项目 | 新建泵房一座，配套泵系统、电力系统等附属设施设备，铺设7.5公里输水管道，新建沉沙池一座，铺设2600亩田间灌溉设施。 | 945 | 945 |  |  |  | 2025.9.19 | 2025.10.13 |  | 公开招标 |  | 施工费 | 34698.3 | #REF! | #REF! | 1569666.66 | 1629666.66 | 已开工 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 3000000
[15 empty] | 初步设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 造价咨询费 |  | #REF! | 26000 | 26000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 13000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 7000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 14000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
34 | 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 | 中吐鲁番于孜村 | 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村保鲜库建设项目 | 新建库容2000吨保鲜库一座，配套附属设施设备 | 920 | 920 | [7 empty] | 正在办理乡村规划许可 | 施工费 | 34698.3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 未开工 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 2445000
[15 empty] | 勘察设计费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 监理费 |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 水保咨询费 |  | #REF! | #REF! | 10000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 造价咨询费 |  | #REF! | #REF! | 13000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 结算审核费 |  | #REF! | #REF! | 13000 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 财务决算费 |  | #REF! | #REF! | 6900 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | 绩效评价费 |  | #REF! | #REF! | 13800 | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | 结余资金 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 26730
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 水保咨询费 |  |  | #REF! | 10000
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485
[15 empty] | 勘察设计费 |  |  | #REF! | 14850
[15 empty] | 监理费 |  |  | #REF! | 9300
[15 empty] | 造价咨询费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 结算审核费 |  |  | #REF! | 1395
[15 empty] | 财务决算费 |  |  | #REF! | 742.5
[15 empty] | 绩效评价费 |  |  | #REF! | 1485